MODELO PARA TIPO DE CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO O COFINANCIAMIENTO DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN/FT
Contenido mínimo del
INFORME SUSTENTATORIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA DE CONVENIO FIDT

< El encabezado del informe debe estar de acuerdo a lo establecido por la entidad y
debe estar dirigido a la máxima autoridad Municipal o Regional >

1. DATOS GENERALES:
1.1. Entidad Beneficiaria: …………………..
1.2. Número de convenio: ………….
1.3. Fecha de suscripción del convenio: ………….
1.4. Nombre del estudio de preinversión/ ficha técnica: ………….
1.5. Código finalidad ……….
1.6. Código Único de Inversiones (de estar viable)…….
1.7. El costo total de la elaboración del estudio/Ficha según convenio asciende a S/………  
1.8. Monto del financiamiento/cofinanciamiento otorgado por el FIDT es de S/……… otorgado mediante el DS Nº … de fecha dd/mm/aaaa.
1.9. Monto de la contrapartida de la entidad asciende a S/…….. (según corresponda)
1.10. La fecha de firma del contrato para la elaboración del estudio de preinversión/ ficha técnica: dd.mm.aaaa; por el monto de contrato S/……….
1.11. La fecha de inicio de la elaboración del estudio fue el dd.mm.aaa, el plazo de elaboración fue de ……, siendo la programada para la culminación el dd.mm.aaaa.
1.12. La fecha inicial programada para la aprobación del estudio y registro de declaración de viabilidad fue el dd.mm.aaa.

2. SUSTENTO DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO
2.1 A la fecha los avances logrados son los siguientes:
a) Avance de ejecución física consisten en: (según corresponda)
(por ejemplo:
· Se culminó la contratación del Consultor
· Elaboración del estudio: Primer/Segundo/ Tercer/ entregable presentado
· La conformidad de servicio fue otorgada
· Se realizó el registro de declaración de viabilidad en el Banco de Inversiones con fecha. 
· ……….)

Lo que representa un xx % de avance en la formulación del estudio.

b) Avance de ejecución financiera total xx%, según el siguiente detalle:

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	Monto asignado

	Monto según Contrato 

	Monto ejecutado
	Saldo por ejecutar

	RECURSOS FIDT
	 
	 
	 
	 

	RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE LA ENTIDAD 
	 
	 
	 
	 

	Nota: La ejecución presupuestal ser sustenta con el reporte SIAF.
	
	



Se adjunta al presente el Reporte SIAF Girado versus Marco Presupuestal correspondiente; así como el Reporte de Saldo Disponible de la subcuenta participaciones FIDT, en los Anexos Nº 01 y 02, respectivamente

2.2 Los principales eventos que impidieron que el estudio de preinversión/FT no se haya concluido y/o no se haya cumplido con la presentación del Informe de culminación en el plazo establecido en el convenio, son los siguientes:
a) ……………………………….
b) ……………………………….
c) ……………………………….

2.3 Entre las principales actividades pendientes de realizar hasta la presentación del Informe de Culminación al FIDT son las siguientes: < detallar según corresponda>
a) Culminación del estudio de preinversión/FT <Entregable 1, 2, 3, etc>.
b) Conformidad del servicio
c) Registro de declaración de viabilidad del estudio en el Banco de Inversiones. 
d) Formulación de la Resolución de Liquidación Técnica y Financiera del Estudio/FT 
e) Presentación del Informe de Culminación al FIDT, mediante el aplicativo de seguimiento del FIDT.

2.4 La ampliación del plazo solicitado es de xx días calendarios, que es concordante con las actividades pendientes de realizar hasta la presentación y aprobación del Informe de Culminación del Convenio al FIDT, tal como se detallan en el cronograma de ejecución reprogramado, presentado en el numeral 3.

3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS AVANCES LOGRADOS Y REPROGRAMADOS

Mediante el Anexo Nº 03, se presenta el Cronograma de ejecución física y financiera reprogramado, en el que se presenta los avances logrados al mes que se tramita la adenda, así como el avance físico y financiero mensual reprogramado hasta la presentación del Informe de Culminación del Convenio.

4. CONCLUSIONES 

4.1 El avance de ejecución físico logrado a la fecha es de xx %; y el avance de ejecución financiera total es de S/ ………….. Correspondiente  aun xx%

4.2 Para la culminación del convenio se requiere una ampliación de plazo de xx días calendarios.

5. RECOMENDACIÓN

Gestionar ante la Secretaría Técnica del FIDT, la ampliación de plazo por xx días calendarios, para lo cual se debe adjuntar la documentación requerida mediante el comunicado Nº xx de fecha dd.mm.aaa.


				---------------------------------------------
Firma y sello del responsable de la Unidad Formuladora (UF)
(caso de entidades no adscritas al SNPMGI, el que haga sus veces).

Anexo Nº 01.- Reporte SIAF Girado versus Marco presupuestal correspondiente.
Anexo Nº 02.- Reporte de saldo disponible del SIAF CUT de la subcuenta participaciones FIDT.
Anexo Nº 03.- Cronograma de ejecución física y financiera reprogramado.

MODELO PARA TIPO DE CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO O COFINANCIAMIENTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO, EJECUCIÓN DEL PROYECTO E IOARR)
Contenido mínimo del
INFORME SUSTENTATORIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA DE CONVENIO FIDT

< El encabezado del informe debe estar de acuerdo a lo establecido por la entidad y
debe estar dirigido a la máxima autoridad Municipal o Regional >

1. DATOS GENERALES:
1.13. Entidad Beneficiaria: …………………..
1.14. Número de convenio: ………….
1.15. Fecha de suscripción del convenio: ………….
1.16. Nombre del Proyecto de Inversión : ………….
1.17. Código Único de Inversiones…….
1.18. El costo total de la inversión asciende a S/………  
1.19. Monto del financiamiento/cofinanciamiento otorgado por el FIDT es de S/……… otorgado mediante el DS Nº … de fecha dd/mm/aaaa.
1.20. Monto de la contrapartida de la entidad asciende a S/…….. (según corresponda)
1.21. La fecha de firma del contrato de elaboración del Expediente Técnica: dd.mm.aaaa; por el monto de contrato S/……….
1.22. La fecha de firma del contrato de ejecución de obra: dd.mm.aaaa; por el monto de contrato S/……….
1.23. La fecha de firma del contrato de Supervisión de obra: dd.mm.aaaa; por el monto de contrato S/……….
1.24. La fecha de inicio de la Obra es el dd.mm.aaa, el plazo de ejecución es de ……, siendo la programada para la culminación el dd.mm.aaaa.

2. SUSTENTO DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO
2.1 A la fecha los avances logrados son los siguientes:
a) Avance de ejecución física consisten en: (según corresponda)
(por ejemplo:
· contratación del consultor elaborar del Expediente Técnico
· contratación del Ejecutor de Obra
· contratación del supervisor de Obra
· Recepción de obra con Acta suscrita
· ……….

Lo que representa un xx % de avance en la ejecución de la inversión.

b) Avance de ejecución financiera total xx%, según el siguiente detalle:

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	Monto asignado

	Monto según Contrato 

	Monto ejecutado
	Saldo por ejecutar

	RECURSOS FIDT
	 
	 
	 
	 

	RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE LA ENTIDAD 
	 
	 
	 
	 

	Nota: La ejecución presupuestal ser sustenta con el reporte SIAF.
	
	



Se adjunta al presente el Reporte SIAF Girado versus Marco Presupuestal correspondiente; así como el Reporte de Saldo Disponible de la subcuenta participaciones FIDT, en los Anexos Nº 01 y 02, respectivamente

2.2 Los principales eventos que impidieron que la inversión no se haya concluido y/o no se haya cumplido con la presentación del Informe de culminación en el plazo establecido en el convenio, son los siguientes:
a)……………………………….
b)……………………………….
c)……………………………….


2.3 Entre las principales actividades pendientes de realizar hasta la presentación del Informe de Culminación al FIDT son las siguientes: < detallar según corresponda>
c) El xx% de la ejecución física de la inversión
d) S/ Xx,xxx.xx de la ejecución financiera de la inversión  
e) Formulación de la Resolución de Liquidación Técnica y Financiera del convenio
f) Presentación del Informe de Culminación al FIDT, mediante el aplicativo de seguimiento del FIDT.

2.4 La ampliación del plazo solicitado es de xx meses / días calendarios, que es concordante con las actividades pendientes de realizar hasta la presentación y aprobación del Informe de Culminación del Convenio al FIDT, tal como se detallan en el cronograma de ejecución reprogramado, detallado en el numeral 3.

3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS AVANCES LOGRADOS Y REPROGRAMADOS

Mediante el Anexo Nº 03, se presenta el Cronograma de ejecución física y financiera reprogramado, en el que se presenta los avances logrados al mes que se tramita la adenda, así como el avance físico y financiero mensual reprogramado hasta la presentación del Informe de Culminación del Convenio.

4. CONCLUSIONES 

4.1 El avance de ejecución física logrado a la fecha es de xx %; y el avance de ejecución financiera total es de S/ ………….. 

4.2 Para la culminación del convenio se requiere una ampliación de plazo de xx meses /días calendarios.

5. RECOMENDACIÓN

Gestionar ante la Secretaría Técnica del FIDT, la ampliación de plazo por xx meses /días calendarios, para lo cual se debe adjuntar la documentación requerida mediante el comunicado Nº xx de fecha dd.mm.aaa.


				---------------------------------------------
Firma y sello del responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)
(caso de entidades no adscritas al SNPMGI, el que haga sus veces).

Anexo Nº 01.- Reporte SIAF Girado versus Marco presupuestal correspondiente.
Anexo Nº 02.- Reporte de saldo disponible del SIAF CUT de la subcuenta participaciones FIDT.
Anexo Nº 03.- Cronograma de ejecución física y financiera reprogramado.
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