## Proyectos
CRONOGRAMA REPROGRAMADO DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS COMPONENTES/ACTIVIDADES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR
I. DATOS GENERALES
Nro. Convocatoria |  | 2019-I | Número de Convenio |  |  | Entidad Beneficiaria | [6 empty] | Modalidad de Ejecución del Proyecto de Inversión (Marcar X): |  | Directa
Indirecta
Código Único de Inversión |  |  | Objeto Financiamiento/ cofinanciamiento | [9 empty] | Ley Nº 27037 Ley de promoción de la Inversión en la Amazonía |  | Aplica
No Aplica
Nombre de la Inversión
II. AVANCE FÍSICO EJECUTADO Y POR EJECUTAR
Cod. | COMPONENTE / ACTIVIDAD |  |  | Unidad de Medida | Meta Total | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | AVANCE FISICO TOTAL
[6 empty] | SEMESTRE 2 | SEMESTRE 1 | SEMESTRE 2 | SEMESTRE 1 | SEMESTRE 2 | SEMESTRE 1 | SEMESTRE 2 | SEMESTRE 1 | SEMESTRE 2 | SEMESTRE 1
[6 empty] | PROGRAMADO (%) | PROGRAMADO (%) | PROGRAMADO (%) | PROGRAMADO (%) | PROGRAMADO (%) | PROGRAMADO (%) | PROGRAMADO (%) | PROGRAMADO (%) | PROGRAMADO (%) | PROGRAMADO (%)
I. | EXPEDIENTE TÉCNICO (ET)
1.1 | Proceso de selección y contratación del Consultor elaboración Expediente Técnico o DE
1.2 | Elaboración del Expediente Técnico o DE
1.3 | Aprobación del Expediente Técnico o DE (UEI)
1.4 | Supervisión del Expediente Técnico o DE
II. | EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA
2.1 | Proceso de selección para contratación del Ejecutor de obra
2.2 | Proceso de selección para contratación del Supervisor de obra
2.3 | Ejecución de obra
2.4 | Liquidación física y financiera del proyecto
AVANCE FÍSICO SEMESTRAL EJECUTADO Y REPROGRAMADO (%)
AVANCE FÍSICO SEMESTRAL ACUMULADO EJECUTADO Y REPROGRAMADO (%)
III. AVANCE FINANCIERO EJECUTADO Y POR EJECUTAR
AVANCE FINANCIERO REPROGRAMADO | [5 empty] | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO (S/)
[6 empty] | SEMESTRE 2 | SEMESTRE 1 | SEMESTRE 2 | SEMESTRE 1 | SEMESTRE 2 | SEMESTRE 1 | SEMESTRE 2 | SEMESTRE 1 | SEMESTRE 2 | SEMESTRE 1
[6 empty] | PROGRAMADO (S/) | PROGRAMADO (S/) | PROGRAMADO (S/) | PROGRAMADO (S/) | PROGRAMADO (S/) | PROGRAMADO (S/) | PROGRAMADO (S/) | PROGRAMADO (S/) | PROGRAMADO (S/) | PROGRAMADO (S/)
I. | EXPEDIENTE TÉCNICO (ET)
1.1 | AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO CON RECURSOS FIDT
1.2 | AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO CON RECURSOS DE LA ENTIDAD (GGLL/GGRR)
II. | EJECUCIÓN FÍSICA
2.1 | AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO CON RECURSOS FIDT
2.2 | AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO CON RECURSOS DE LA ENTIDAD (GGLL/GGRR)
AVANCE FINANCIERO SEMESTRAL EJECUTADO Y REPROGRAMADO (S/)
AVANCE FINANCIERO SEMESTRAL REPROGRAMADO EJECUTADO ACUMULADO (S/)
[6 empty] | FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LA UEI (O EL QUE HAGA SUS VECES) | [7 empty] | FIRMA Y SELLO DEL GOBERNADOR/ALCALDE
Notas:
1. Semestre 1: Periodo de corte para el registro del informe semestral 1: Noviembre-Abril
2. Semestre 2: Periodo de corte para presentar el informe semestral 2: Mayo-Octubre
3. Conforme lo establecido en las Bases del Concurso, el FIDT no financia la actualización de expedientes técnicos.
Note on B31: Tener en cuenta que correspponde al avance físico de obra.