## IV t
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION A DICIEMBRE 2013
Ejecutora | Código |  | Denominación | Monto de la Viabilidad | Años | PIM | EJECUCION | % de Avance | % de Avance | EJECUCION MENSUALIZADA | [11 empty] | ESTADO DE PIP
[7 empty] | TOTAL (S/.) | respecto | respecto
| SNIP | DGPP | [5 empty] | al PIM Anual | a la inversión
[9 empty] | viable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic
MEF-ADMINISTRACION GENERAL | 47309 | 2046691 | Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA | 11423455 | 2008 | 3682439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIABLE
[5 empty] | 2009 | 3682930 | 334207 | 9.0745 | 2.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 20216 | 16900 | 0 | 0 | 166393 | 16900 | 113042
[5 empty] | 2010 | 3682930 | 678548 | 18.4241 | 5.94 | 6105 | 39361 | 28000 | 11155 | 45242 | 63675 | 57772 | 69808 | 104998 | 75814 | 76233 | 100386
[5 empty] | 2011 | 853000 | 392462 | 46.0096 | 3.4356 | 28945 | 59572 | 70435 | 73942 | 51624 | 45176 | 10323 | 32855 | 14990 | 4600 | 0 | 0
| 50675 | 2115558 | Adecuadas condiciones físicas y de equipamiento para prestación del servicio en la sede central del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, distrito de Miraflores, Región Lima | 9619043 | 2012 | 9619043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIABLE
[5 empty] | 2013 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 202899 | 2152760 | Mejoramiento de los servicios de atención al usuario del Ministerio de Economía y Finanzas - CONECTAMEF en la región Puno | 289772 | 2012 | 289772 | 266421.6 | 91.9418 | 91.9418 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 7961 | 56073 | 42316 | 42168 | 65002 | 23945.6 | 13200 | 12156 | VIABLE
| 203080 | 2154428 | Mejoramiento de los servicios de atención al usuario del Ministerio de Economía y Finanzas - CONECTAMEF en la región Pasco | 292747 | 2012 | 292747 | 238984 | 81.635 | 81.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020 | 12729 | 120999 | 40033 | 38128 | 6631 | 16444 | VIABLE
[5 empty] | 2013 | 15296 | 14400 | 94.1423 | 4.9189 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 203207 | 2154429 | Mejoramiento de los servicios de atención al usuario del Ministerio de Economía y Finanzas - CONECTAMEF en la Región Huánuco | 289578 | 2012 | 289578 | 246591 | 85.1553 | 85.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940 | 45519 | 129449 | 17500 | 35783 | 0 | 14400 | VIABLE
[5 empty] | 2013 | 595 | 595 | 100 | 0.20547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21129 | 2155120 | Mejoramiento de los servicios de Atención al Usuario del Ministerio de Economía y Finanzas - CONECTAMEF en la Región Apurimac - Andahuaylas | 203512 | 2012 | 193526 | 179808 | 92.9115 | 88.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 2400 | 55630 | 7127 | 111051 | VIABLE
[5 empty] | 2013 | 13800 | 13800 | 100 | 6.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 203460 | 2155121 | Mejoramiento de los servicios de atención al usuario del ministerio de Economía y Finanzas - CONECTAMEF en la Región Apurimac – Abancay | 267795 | 2012 | 276095 | 233461 | 84.5582 | 87.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 35578 | 44114 | 35090 | 115079 | VIABLE
[5 empty] | 2013 | 13694 | 12291 | 89.7546 | 4.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12291
| 215365 | 2157795 | Mejoramiento de los servicios de atención al usuario del ministerio de Economía y Finanzas - CONECTAMEF en la Región La Libertad | 269622 | 2012 | 269622 | 244789 | 90.7897 | 90.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 59741 | 44414 | 116790 | 20244 | VIABLE
| 213231 | 2160845 | Mejoramiento de los servicios de atención al usuario del Ministerio de Economía y Finanzas - CONECTAMEF en la región Cajamarca | 287814 | 2012 | 287814 | 235509 | 81.8268 | 81.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 231909 | VIABLE
[5 empty] | 2013 | 13699 | 13699 | 100 | 4.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 232145 | 2162384 | Mejoramiento de los servicios de atención al usuario del Ministerio de Economía y Finanzas - CONECTAMEF en la Región Ancash - Huaráz | 279709 | 2012 | 279709 | 111722 | 39.9422 | 39.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111722 | VIABLE
[5 empty] | 2013 | 160987 | 137700 | 85.5349 | 49.2297 | 0 | 7000 | -1319 | 59305 | 18268 | 33355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780 | 18310
| 231747 | 2162386 | Mejoramiento de los servicios de atención al usuario del ministerio de economía y finanzas - CONECTAMEF en la región Ancash - Santa | 261018 | 2012 | 261018 | 54795 | 20.9928 | 20.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54795 | VIABLE
[5 empty] | 2013 | 206223 | 165658 | 80.3295 | 63.4661 | 0 | 0 | 19344 | 18032 | 59955 | 42612 | 10500 | 0 | 0 | 2449 | 0 | 12766
| 233847 | 2162660 | Instalación e implementación de la sede alterna para el plan de continuidad de negocio para la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas cercado de Lima, Lima | 564650 | 2012 | 564650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIABLE
[5 empty] | 2013 | 564650 | 469335 | 83.1196 | 83.1196 | 0 | 1690 | 8825 | 18418 | 125510 | 162 | 6589 | 0 | 6551 | 100 | 108050 | 193440
| 228955 | 2166419 | Mejoramiento de los Servicios de Atención al Usuario del Ministerio de Economía y Finanzas - CONECTAMEF en la Región Tacna | 275279 | 2013 | 275279 | 202165 | 73.44 | 73.44 | 0 | 0 | 2000 | 6000 | 17526 | 44963 | 26367 | 24390 | 2062 | 19730 | 9630 | 49497 | VIABLE
| 228977 | 2166815 | Mejoramiento de los Servicios de Atención al Usuario del Ministerio de Economía y Finanzas - CONECTAMEF en la Región Tumbes | 280189 | 2013 | 280189 | 219918 | 78.4892 | 78.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 20534 | 57085 | 43875 | 25570 | 6562 | 1890 | 58402 | VIABLE
| 228990 | 2166818 | Mejoramiento de los servicios de atención al usuario del Ministerio de Economía y Finanzas - CONECTAMEF en la Región Junín | 279149 | 2013 | 279149 | 223141 | 79.9362 | 79.9362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 7968 | 32833 | 110325 | 0 | 0 | 6863 | 57152 | VIABLE
| 228988 | 2166819 | Mejoramiento de los servicios de atención al usuario del Ministerio de Economía y Finanzas - CONECTAMEF en la Región Moquegua | 279479 | 2013 | 274979 | 245623 | 89.3243 | 87.886 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 13000 | 0 | 64960 | 52750 | 7162 | 41678 | 2120 | 61953 | VIABLE
| 222951 | 2166926 | Mejoramiento de los Servicios Institucionales de los Órganos de Asesoramiento, de Defensa Jurídica, de Apoyo, de Línea y No Estructurados del Economía y Finanzas y Finanzas, Cercado de Lima - Lima - Lima | 4663273 | 2013 | 180381 | 117247 | 64.9996 | 2.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45095 | 36076 | 0 | 0 | 0 | 36076 | VIABLE
| 228999 | 2166814 | Mejoramiento de los Servicios de Atención al Usuario del Ministerio de Economia y Finanza- Conectamef enn la Región Amazonas | 284289 | 2013 | 284289 | 216366 | 76.1078 | 0.76108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 30100 | 55310 | 16180 | 19470 | 27975 | 59331 | VIABLE
| 228942 | 2166821 | Mejoramiento de los Servicios de Atención al Usuario del Ministerio de Economia y Finanza- Conectamef enn la Región Madre de Dios | 287799 | 2013 | 287799 | 221882 | 77.0962 | 0.77096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 6000 | 5150 | 83022 | 12140 | 113570 | VIABLE
| 239883 | 2171530 | Mejoramiento de los servicios de información de los sistemas administrativos del Ministerio de Economía y Finanzas. | 1195475 | 2013 | 1869037 | 1105586 | 59.1527 | 0.92481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920142 | 0 | 185444 | VIABLE
MEF-UNIDAD DE COORDINACION DE PRESTAMOS SECTORIALES | 134743 | 2131964 | Modernización del Sistema de Administración Financiera Pública para mejorar la programación, ejecución, rendición de cuentas de los recursos públicos | 62283152 | 2011 | 16870296 | 257391 | 1.5257 | 0.41326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241935 | -9677 | 0 | 0 | 10133 | 15000 | VIABLE
[5 empty] | 2012 | 22080171 | 2812018 | 12.7355 | 4.5149 | 15000 | 15000 | 37000 | 105544 | 37000 | 190012 | 78867 | 393052 | 246096 | 349559 | 414272 | 930616
[5 empty] | 2013 | 19885880 | 16708308 | 84.021 | 26.8264 | 345770 | 866221 | 552419 | 583382 | 1939657 | 1949082 | 2239740 | 4174435 | 1137845 | 936763 | 964030 | 1018964
| S/C (*) | 2029132 | Facilidad Sectorial Institucional para la Mejora de la Calidad de la Gestión y del Gasto Público | 0 | 2006 | 2264240 | 364742 | 16.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53120 | 60010 | 67360 | 67512 | 61082 | 55658 | --
[5 empty] | 2007 | 5767804 | 1151753 | 19.9687 | 0 | 92871 | 108980 | 67251 | 98543 | 75445 | 82048 | 100475 | 158331 | 82088 | 101964 | 87129 | 96628
[5 empty] | 2008 | 7576367 | 1145812 | 15.1235 | 0 | 67219 | 73545 | 241707 | 119679 | 98718 | 54297 | 208515 | 0 | 92282 | 8234 | 6418 | 175199
[5 empty] | 2009 | 3971436 | 2193508 | 55.2321 | 0 | 35500 | 12000 | 76449 | 107881 | 70626 | 70098 | 9351 | 8400 | 1466674 | 287003 | 36202 | 13324
[5 empty] | 2010 | 4793552 | 2363740 | 49.3108 | 0 | 47458 | 348837 | 372367 | 562837 | 114991 | 119781 | 97758 | 106503 | 151048 | 113382 | 133270 | 195508
[5 empty] | 2011 | 3792301 | 1594151 | 42.0365 | 0 | 0 | 953096 | 8811 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630058 | 2176
[5 empty] | 2012 | 2075654 | 42 | 0.0020235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| S/C (*) | 2092350 | Apoyo a la Implementación del Programa de Reformas del Sector Saneamiento | 0 | 2010 | 1153000 | 178996 | 15.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23758 | 30156 | 23758 | 23770 | 23758 | 53796 | --
[5 empty] | 2011 | 3082127 | 1050993 | 34.0996 | 0 | 30758 | 54758 | 61438 | 32758 | 134959 | 32840 | 34500 | 173243 | 70496 | 151371 | 101510 | 172362
[5 empty] | 2012 | 2381500 | 1010518 | 42.432 | 0 | 0 | 26684 | 225924 | 31113 | 38867 | 46667 | 40780 | 213928 | 20372 | 121865 | 244282 | 36
[5 empty] | 2013 | 1068596 | 495778 | 46.3953 | 0 | 10372 | 15000 | 10000 | 0 | 414405 | 1117 | 0 | 16 | 20860 | 0 | 0 | 24008
| S/C (*) | 2114870 | Apoyo al Programa para la Mejora de la Productividad y Competitividad | 0 | 2010 | 570000 | 8002 | 1.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8002 | --
[5 empty] | 2011 | 4275000 | 1727637 | 40.4126 | 0 | 55710 | 98083 | 88262 | 106059 | 109509 | 210269 | 185966 | 146650 | 147230 | 116783 | 196172 | 266944
[5 empty] | 2012 | 5796617 | 2549636.8 | 43.9849 | 0 | 153900.4 | 95725 | 223519.4 | 81449 | 94150 | 256055 | 187788 | 247281 | 317412 | 292896 | 318586 | 280875
[5 empty] | 2013 | 5762992 | 5512148.8 | 95.6473 | 0 | 599250 | 250939.4 | 569019.4 | 580149 | 289405 | 456917 | 504258 | 282368 | 271625 | 581530 | 235488 | 891200
| S/C (*) | 2130645 | Apoyo al Programa de Reforma de los Sectores Sociales | 0 | 2011 | 6409504 | 250898 | 3.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7999 | 18900 | 79999 | 72000 | 72000 | --
|  |  |  | 0 | 2012 | 18425398 | 17451971 | 94.7169 | 0 | 111270 | 229368 | 6084037 | 62261 | 71153 | 145995 | 65711 | 65000 | 7903545 | 60581 | 966597 | 1686453
|  |  |  | 0 | 2013 | 2118670 | 1339275 | 63.213 | 0 | 67500 | 39000 | 76500 | 62371 | 263707 | 32686 | 35275 | 453021 | 22368 | 54413 | 53991 | 178443
| S/C (*) | 2155821 | Programa para la Gestión Eficiente y Sostenible de los Recursos Energéticos del Perú - PROSEMER | 0 | 2013 | 1370000 | 928265 | 67.7566 | 0 | 0 | 28000 | 14000 | 12000 | 40000 | 34000 | 51000 | 47000 | 94567 | 43889 | 204549 | 359260 | '--
| S/C (*) | 2167408 | Asistencia técnica para el apoyo al programa de gestión de resultados para la inclusión social | 0 | 2013 | 196000 | 484972 | 247.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34400 | 34500 | 48500 | 183473 | 184099 | '--
| 173492 | 2160877 | Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial | 139500000 | 2013 | 5520767 | 1635657 | 29.6274 | 1.1725 | 0 | 44050 | 55500 | 50978 | 55522 | 48700 | 145407 | 82345 | 110500 | 158260 | 266545 | 617850 | VIABLE
(*) S/C Sin Código - Proyectos que no pasaron por el SNIP
Última actualización: 21 de Enero de 2014