## I t
INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A MARZO 2015
Ejecutora | Código |  | Denominación | Monto de la Viabilidad | Años | PIM | EJECUCION | % de Avance | % de Avance | EJECUCION MENSUALIZADA | [11 empty] | ESTADO DE PIP
[7 empty] | TOTAL (S/.) | respecto | respecto
| SNIP | DGPP | [5 empty] | al PIM Anual | a la inversión
[9 empty] | viable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic
MEF-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | 222951 | 2166926 | Mejoramiento de los servicios Institucionales de los órganos de asesoramiento, de defensa jurídica, de apoyo, de línea y no estructurados del Ministerio de Economía y Finanzas y Finanzas, Cercado de Lima - Lima - Lima (**) | 6043161.62 | 2013 | 180381 | 117247 | 64.9996 | 1.9402 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45095 | 36076 | 0 | 0 | 0 | 36076 | VIABLE
[5 empty] | 2014 | 4337056 | 3794918 | 87.4999 | 62.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63133 | 775034 | 777371 | 258563 | 365226 | 585881 | 969710
[5 empty] | 2015 | 1781542 | 316167 | 17.7468 | 5.2318 | 3020 | 280294 | 32853
| 238590 | 2233794 | Ampliación y mejoramiento de los servicios complementarios de la sede central del Ministerio de Economía y Finanzas, Cercado de Lima - Lima - Lima | 18749909 | 2014 | 608460 | 546470 | 89.812 | 2.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115174 | 0 | 26874 | 95484 | 0 | 11382 | 100995 | 196561 | VIABLE
[5 empty] | 2015 | 5293272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 285623 | 2193685 | Mejoramiento de la continuidad de servicios del Ministerio de Economía y Finanzas, Lima | 25341500 | 2014 | 13466505 | 13265049 | 98.504 | 52.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13086018 | 0 | -27666 | 40976 | 165721 | VIABLE
[5 empty] | 2015 | 9539689 | 5568 | 0.058367 | 0.021972 | 0 | 427 | 5141
| 50675 | 2115558 | Adecuadas condiciones físicas y de equipamiento para prestación del servicio en la sede central del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, distrito de Miraflores, Región Lima. (**) | 9856315.84 | 2014 | 442750 | 134363 | 30.3474 | 1.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117814 | 5628 | 0 | 421 | 10500 | VIABLE
[5 empty] | 2015 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEF- DIRECCIÓN DE UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRÉSTAMOS SECTORIALES | 134743 | 2131964 | Modernización del Sistema de Administración Financiera Pública para mejorar la programación, ejecución, rendición de cuentas de los recursos públicos | 62283152 | 2011 | 16870296 | 257391 | 1.5257 | 0.41326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241935 | -9677 | 0 | 0 | 10133 | 15000 | VIABLE
[5 empty] | 2012 | 22080171 | 2812018 | 12.7355 | 4.5149 | 15000 | 15000 | 37000 | 105544 | 37000 | 190012 | 78867 | 393052 | 246096 | 349559 | 414272 | 930616
[5 empty] | 2013 | 19885880 | 16708308 | 84.021 | 26.8264 | 345770 | 866221 | 552419 | 583382 | 1939657 | 1949082 | 2239740 | 4174435 | 1137845 | 936763 | 964030 | 1018964
[5 empty] | 2014 | 19716600 | 17296662 | 87.7264 | 27.771 | 698388 | 750931 | 726372 | 989668 | 1709863 | 817920 | 970122 | 682043 | 900965 | 2975718 | 1514238 | 4560434
[5 empty] | 2015 | 18075662 | 3175405 | 17.5673 | 5.0983 | 807496 | 1345289 | 1022620
| S/C (*) | 2114870 | Apoyo al Programa para la Mejora de la Productividad y Competitividad | 0 | 2010 | 570000 | 8002 | 1.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8002 | --
[5 empty] | 2011 | 4275000 | 1727637 | 40.4126 | 0 | 55710 | 98083 | 88262 | 106059 | 109509 | 210269 | 185966 | 146650 | 147230 | 116783 | 196172 | 266944
[5 empty] | 2012 | 5796617 | 2549636.8 | 43.9849 | 0 | 153900.4 | 95725 | 223519.4 | 81449 | 94150 | 256055 | 187788 | 247281 | 317412 | 292896 | 318586 | 280875
[5 empty] | 2013 | 5762992 | 5512148.8 | 95.6473 | 0 | 599250 | 250939.4 | 569019.4 | 580149 | 289405 | 456917 | 504258 | 282368 | 271625 | 581530 | 235488 | 891200
[5 empty] | 2014 | 4109333 | 2759346 | 67.1483 | 0 | 80052 | 129156 | 342543 | 96937 | 225253 | 96000 | 165720 | 229993 | 402416 | 92495 | 431743 | 467038
[5 empty] | 2015 | 2082816 | 1185451 | 56.9158 | 0 | 44453 | 263246 | 877752
| S/C (*) | 2130645 | Apoyo al Programa de Reforma de los Sectores Sociales | 0 | 2011 | 6409504 | 250898 | 3.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7999 | 18900 | 79999 | 72000 | 72000 | --
[5 empty] | 2012 | 18425398 | 17451971 | 94.7169 | 0 | 111270 | 229368 | 6084037 | 62261 | 71153 | 145995 | 65711 | 65000 | 7903545 | 60581 | 966597 | 1686453
[5 empty] | 2013 | 2118670 | 1339275 | 63.213 | 0 | 67500 | 39000 | 76500 | 62371 | 263707 | 32686 | 35275 | 453021 | 22368 | 54413 | 53991 | 178443
[5 empty] | 2014 | 3449001 | 1694935 | 49.1428 | 0 | 45300 | 8000 | 29675 | 23160 | 142610 | 126477 | 107028 | 19400 | 63131 | 448297 | 90318 | 591539
[5 empty] | 2015 | 1937000 | 509842 | 26.3212 | 0 | 0 | 0 | 509842
| S/C (*) | 2155821 | Programa para la Gestión Eficiente y Sostenible de los Recursos Energéticos del Perú - PROSEMER | 0 | 2013 | 1370000 | 928265 | 67.7566 | 0 | 0 | 28000 | 14000 | 12000 | 40000 | 34000 | 51000 | 47000 | 94567 | 43889 | 204549 | 359260 | '--
[5 empty] | 2014 | 12413884 | 5336750 | 42.9902 | 0 | 412126 | 68500 | 358401 | 393572 | 473672 | 799179 | 764912 | 618331 | 267590 | 70067 | 972814 | 137586
[5 empty] | 2015 | 15387255 | 2528673 | 16.4336 | 0 | 431348 | 1794123 | 303202
| S/C (*) | 2167408 | Asistencia técnica para el apoyo al programa de gestión de resultados para la inclusión social | 0 | 2013 | 918245 | 484972 | 52.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34400 | 34500 | 48500 | 183473 | 184099 | '--
[5 empty] | 2014 | 3582617 | 2389584 | 66.6994 | 0 | 129089 | 165175 | 132827 | 200331 | 450601 | 226390 | 143955 | 106740 | 81617 | 257929 | 90500 | 404430
[5 empty] | 2015 | 6168115 | 331403 | 5.3728 | 0 | 106500 | 65691 | 159212
| 173492 | 2160877 | Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial | 139500000 | 2013 | 5520767 | 1635657 | 29.6274 | 1.1725 | 0 | 44050 | 55500 | 50978 | 55522 | 48700 | 145407 | 82345 | 110500 | 158260 | 266545 | 617850 | VIABLE
[5 empty] | 2014 | 8061230 | 7470744 | 92.675 | 5.3554 | 456632 | 324351 | 483939 | 354631 | 928461 | 321400 | 870435 | 517838 | 713610 | 776196 | 657887 | 1065364
[5 empty] | 2015 | 15953243 | 1814656 | 11.3748 | 1.3008 | 465487 | 393775 | 955394
| 246870 | 2190226 | Mejoramiento del Servicio de Información presupuestaria de planillas del Sector Público | 40800000 | 2014 | 660000 | 419251 | 63.5229 | 1.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29500 | 50366 | 31000 | 25520 | 37184 | 194077 | 51604 | VIABLE
[5 empty] | 2015 | 3521895 | 494292 | 14.0348 | 1.2115 | 61400 | 48820 | 384072
| 283075 | 2194717 | Mejoramiento de la gestión de la política de ingresos públicos con énfasis en la recaudación tributaria municipal. | 32525476 | 2014 | 219320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIABLE
[5 empty] | 2015 | 2562400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(*) Proyectos exonerados por DS del SNIP. |  |  | .
(**) Monto de la viabilidad corresponde al último monto modificado.