## II Trim. 2015
INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ACUMULADO AL III TRIMESTRE DEL 2015
(EN NUEVOS SOLES)
Ejecutora | Código |  | Denominación | ESTADO DE PIP | Monto de la Viabilidad S/. | Ejecución acumulada al 31/12/2014 S/. | EJECUCIÓN DEVENGADA 2015 |  |  |  |  | Ejecuación acumulada al 30/09/2015 | % de Avance respecto al PIM 2015 | % de Avance respecto a la inversión viable
| SNIP | DGPP |  |  |  |  | PIM 2015 | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | Total Ejecutado 2015 |  | % de Avance | % de Avance
MEF-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | 50675 | 2115558 | Adecuadas condiciones físicas y de equipamiento para prestación del servicio en la sede central del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, distrito de Miraflores, Región Lima. | VIABLE | 9856315.84 | 134363 | 465649 | 0 | 34244 | 0 | 34244 | 168607 | 7.354 | 1.7106
| 222951 | 2166926 | Mejoramiento de los servicios Institucionales de los órganos de asesoramiento, de defensa jurídica, de apoyo, de línea y no estructurados del Ministerio de Economía y Finanzas y Finanzas, Cercado de Lima - Lima - Lima. | VIABLE | 5820193 | 3912166 | 2130595 | 316167 | 171807 | 1273647 | 1761621 | 5673787 | 82.6821 | 97.4845
| 285623 | 2193685 | Mejoramiento de la continuidad de servicios del Ministerio de Economía y Finanzas, Lima | VIABLE | 27227518.81 | 13265049 | 2435278 | 5567 | 5500 | 8907 | 19974 | 13285023 | 0.82019 | 48.7926
| 238590 | 2233794 | Ampliación y mejoramiento de los servicios complementarios de la sede central del Ministerio de Economía y Finanzas, Cercado de Lima - Lima - Lima | VIABLE | 21750926.31 | 546470 | 12048630 | 0 | 25042 | 3102874 | 3127916 | 3674386 | 25.9608 | 16.893
MEF- DIRECCIÓN - UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRÉSTAMOS SECTORIALES | S/C | 2114870 | Apoyo al Programa para la Mejora de la Productividad y Competitividad | CULMINADO 30.JUN.2015 | 15105000 | 12556767 | 2002781 | 1185450 | 816791 | 0 | 2002241 | 14559008 | 99.973 | 96.3854
| S/C | 2130645 | Apoyo al Programa de Reforma de los Sectores Sociales | CULMINADO 30.SET.2015 | 24225000 | 20733698 | 1937000 | 509842 | 603141 | 798369 | 1911352 | 22645050 | 98.6759 | 93.478
| 134743 | 2131964 | Modernización del Sistema de Administración Financiera Pública para mejorar la programación, ejecución, rendición de cuentas de los recursos públicos | VIABLE | 62283152 | 37070389 | 14975662 | 3175405 | 2716347 | 2823761 | 8715513 | 45785902 | 58.1978 | 73.5125
| S/C | 2155821 | Programa para la Gestión Eficiente y Sostenible de los Recursos Energéticos del Perú - PROSEMER | EN EJECUCIÓN | 47913774 | 6264225 | 15387255 | 2528673 | 4576251 | 2173415 | 9278339 | 15542564 | 60.2989 | 32.4386
| 173492 | 2160877 | Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial | VIABLE | 109518414 | 9105551 | 15953243 | 1814656 | 3487314 | 4638231 | 9940201 | 19045752 | 62.3083 | 17.3905
| S/C | 2167408 | Asistencia técnica para el apoyo al programa de gestión de resultados para la inclusión social | EN EJECUCIÓN | 38596500 | 2873970 | 17898150 | 331403 | 777970 | 2665521 | 3774894 | 6648864 | 21.091 | 17.2266
| 246870 | 2190226 | Mejoramiento del Servicio de Información presupuestaria de planillas del Sector Público | VIABLE | 40800000 | 419251 | 3221895 | 494292 | 541777 | 543657 | 1579726 | 1998977 | 49.031 | 4.8995
| 283075 | 2194717 | Mejoramiento de la gestión de la política de ingresos públicos con énfasis en la recaudación tributaria municipal. | VIABLE | 32525476 | 0 | 1362400 | 0 | 4595 | 72900 | 77495 | 77495 | 5.6881 | 0.23826
Total |  |  |  |  | 435622269.96 | 106881899 | 89818538 | 10361455 | 13760779 | 18101282 | 42223516 | 149105415 | 47.0098 | 34.2281
1/ Proyectos exonerados del SNIP. |  |  | .
2/ Monto de la viabilidad corresponde al último monto modificado (SOSEM).
3/ Datos: Portal de Transparencia Económica- Consulta de Seguimiento de ejecución de Proyectos de Inversión.
4/ Datos: Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución Gasto.