## t 2016
INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016
(EN SOLES)
Unidad Ejecutora | Código |  | Denominación | Estado del PIP | Monto de la Viabilidad | Ejecución acumulada al 31/12/2015 | EJECUCIÓN DEVENGADA 2016 |  |  |  |  | Ejecución acumulada al 30/09/2016 | % de Avance respecto al PIM 2016 | % de Avance respecto a la inversión viable
| SNIP | DGPP |  |  |  |  | PIM 2016 | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | Total Ejecutado 2016 |  | % de Avance | % de Avance
MEF-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | 50675 | 2115558 | ADECUADAS CONDICIONES FISICAS Y DE EQUIPAMIENTO PARA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA SEDE CENTRAL DEL TRIBUNAL FISCAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE MIRAFLORES, REGIÓN LIMA | EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO(**) | 9856315.84 | 292921.84 | 191790 | 0 | 176885.7 | 0 | 176885.7 | 469807.54 | 92.2288 | 4.7666
| 229007 | 2166817 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS CONECTAMEF EN LA REGION LIMA - HUACHO | EN EJECUCIÓN FÍSICA | 311902.37 | 204719 | 115609 | 62174 | 37802 | 5723 | 105699 | 310418 | 91.428 | 99.5241
| 285623 | 2193685 | MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS LIMA. | EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO(**) | 27227518.81 | 13379668.15 | 9909209 | 0 | 1839.5 | 73102 | 74941.5 | 13454609.65 | 0.75628 | 49.4155
| 238590 | 2233794 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, CERCADO DE LIMA - LIMA - LIMA. | EN EJECUCIÓN FÍSICA | 19289437.64 | 9625878.35 | 10956343 | 1088737 | 1950380.66 | 2325355.34 | 5364473 | 14990351.35 | 48.9623 | 77.7127
| 330310 | 2288654 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - CONECTAMEF MOVIL EN LA REGION HUANCAVELICA | EN EJECUCIÓN FÍSICA | 197471.03 | 0 | 197472 | 0 | 45746.1 | 0 | 45746.1 | 45746.1 | 23.1659 | 23.166
MEF- DIRECCIÓN - UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRÉSTAMOS SECTORIALES | 134743 | 2131964 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA PARA MEJORAR LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | EN EJECUCIÓN FÍSICA | 68483152 | 49611988.62 | 7511919 | 2123621 | 2515487.13 | 1393229.5 | 6032337.63 | 55644326.25 | 80.3035 | 81.2526
| 214316 | 2155821 | PROGRAMA PARA LA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS DEL PERU- PROSEMER.(*) | EN EJECUCIÓN FÍSICA | 47913774 | 17731091.05 | 22044750 | 4425224 | 3130471.69 | 7234308 | 14790003.69 | 32521094.74 | 67.0908 | 67.8742
| 173492 | 2160877 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSION PÚBLICA TERRITORIAL. | EN EJECUCIÓN FÍSICA | 139500000 | 24950891.49 | 24731914 | 4368242 | 5160970.48 | 5786867 | 15316079.48 | 40266970.97 | 61.9284 | 28.8652
| 247761 | 2167408 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESULTADOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL.(*) | EN EJECUCIÓN FÍSICA | 37452900 | 18500792 | 27011667 | 2688715 | 4876709.68 | 4801431 | 12366855.68 | 30867647.68 | 45.7834 | 82.4172
| 246870 | 2190226 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE PLANILLAS DEL SECTOR PÚBLICO. | EN EJECUCIÓN FÍSICA | 48903382.56 | 2641635 | 8815945 | 753490 | 208699.54 | 197841.46 | 1160031 | 3801666 | 13.1583 | 7.7738
| 283075 | 2194717 | MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA POLITICA DE INGRESOS PUBLICOS CON ENFASIS EN LA RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL | EN EJECUCIÓN FÍSICA | 32525476 | 274030 | 4514170 | 84571 | 421438.92 | 717939.08 | 1223949 | 1497979 | 27.1135 | 4.6056
Total |  |  |  |  | 431661330.25 | 137213615.5 | 116000788 | 15594774 | 18526431.4 | 22535796.38 | 56657001.78 | 193870617.28 | 48.8419 | 44.9127
(*) Proyectos exonerados del SNIP. |  |  | .
(**) Expediente Técnico culminado, en proceso de aprobación.
Monto de la viabilidad: Corresponde al último monto modificado (SOSEM).
Datos: Consulta (Mensual) de seguimiento de ejecución de PIP.

## Hoja1
Unidad Ejecutora | Código |  | Denominación | Estado del PIP | Monto de la Viabilidad | Ejecución acumulada al 31/12/2015 | EJECUCIÓN DEVENGADA 2015 | [5 empty] | Ejecuación acumulada al 31/12/2016 | % de Avance respecto al PIM 2015 | % de Avance respecto a la inversión viable
| SNIP | DGPP |  |  |  |  | PIM 2016 | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Ejecutado 2016 |  | % de Avance | % de Avance
MEF-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | 50675 | 2115558 | ADECUADAS CONDICIONES FISICAS Y DE EQUIPAMIENTO PARA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA SEDE CENTRAL DEL TRIBUNAL FISCAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE MIRAFLORES, REGIÓN LIMA | VIABLE | 9856315.84 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
| 222951 | 2166926 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, DE DEFENSA JURIDICA, DE APOYO, DE LÍNEA Y NO ESTRUCTURADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, CERCADO DE LIMA - LIMA - LIMA. | VIABLE | 27227518.81 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
| 285623 | 2193685 | MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS LIMA. | VIABLE | 341915 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
| 238590 | 2233794 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, CERCADO DE LIMA - LIMA - LIMA. | VIABLE | 19289438 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
VIABLE
| 134743 | 2131964 | Modernización del Sistema de Administración Financiera Pública para mejorar la programación, ejecución, rendición de cuentas de los recursos públicos | VIABLE | 68483152 | 37070389 | 5063919 | 1975301.3 | [5 empty] | 0 | 0
| S/C | 2155821 | Programa para la Gestión Eficiente y Sostenible de los Recursos Energéticos del Perú - PROSEMER | EN EJECUCIÓN | 47913774 | 6264225 | 22044750 | 4348499.3 | [5 empty] | 0 | 0
| 173492 | 2160877 | Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial | VIABLE | 109518414 | 9105551 | 24731914 | 4359742 | [5 empty] | 0 | 0
| S/C | 2167408 | Asistencia técnica para el apoyo al programa de gestión de resultados para la inclusión social | EN EJECUCIÓN | 38596500 | 2873970 | 13539667 | 2647964 | [5 empty] | 0 | 0
| 246870 | 2190226 | Mejoramiento del Servicio de Información presupuestaria de planillas del Sector Público | VIABLE | 40800000 | 419251 | 8815945 | 753490 | [5 empty] | 0 | 0
| 283075 | 2194717 | Mejoramiento de la gestión de la política de ingresos públicos con énfasis en la recaudación tributaria municipal. | VIABLE | 32525476 | 0 | 4514170 | 84571 | [5 empty] | 0 | 0
Total |  |  |  |  | 394552503.65 | 55733386 | 78710365 | 14169567.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0