## mef
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 30 DE JUNIO DE 2018 - PLIEGO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (EN SOLES)
Código |  | Proyectos de Inversión Pública 1/ | Situación del PIP | Inversión Autorizada | Ejecución Acumulada al 31DIC2017 | PIM | Devengado al 30JUN2018 | Avance % | Ejecución Acumulada al 30JUN2018 | Avance acumulado
SNIP | DGPP
009: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS |  |  |  | 352736881 | 168007844 | 69665688 | 10215522 | 14.66% | 178223366 | 50.53%
001-46: MEF-ADMINISTRACION GENERAL |  |  |  | 69783984 | 14052698 | 16152748 | 0 | 0% | 14052698 | 20.14%
50675 | 2115558 | ADECUADAS CONDICIONES FISICAS Y DE EQUIPAMIENTO PARA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA SEDE CENTRAL DEL TRIBUNAL FISCAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DISTRITO DE MIRAFLORES, REGION LIMA | En Ejecución Física | 40154533 | 541539 | 13548576 | 0 | 0% | 541539 | 1.349%
285623 | 2193685 | MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS LIMA | En Ejecución Física | 29629451 | 13511159 | 2604172 | 0 | 0% | 13511159 | 45.6%
Unidad Ejecutora 004-49: MEF-UNIDAD DE COORDINACION DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA |  |  |  | 282952897 | 153955146 | 53512940 | 10215522 | 19.09% | 164170668 | 58.02%
214316 | 2155821 | PROGRAMA PARA LA GESTION EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS ENERGETICOS DEL PERU- PROSEMER | En Ejecución Física | 59701386 | 44256993 | 9344901 | 4080438 | 43.66% | 48337431 | 80.97%
173492 | 2160877 | MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA TERRITORIAL | En Ejecución Física | 93934402 | 56650055 | 7793808 | 3845331 | 49.34% | 60495386 | 64.4%
247761 | 2167408 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE GESTION DE RESULTADOS PARA LA INCLUSION SOCIAL | En Ejecución Física | 47888250 | 42543735 | 2196231 | 1625293 | 74% | 44169028 | 92.23%
246870 | 2190226 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION PRESUPUESTARIA DE PLANILLAS DEL SECTOR PUBLICO | En Ejecución Física | 48903383 | 7754728 | 22871731 | 398560 | 1.743% | 8153288 | 16.67%
283075 | 2194717 | MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA POLITICA DE INGRESOS PUBLICOS CON ENFASIS EN LA RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL | Expediente Técnico en elaboración | 32525476 | 2749635 | 11306269 | 265900 | 2.352% | 3015535 | 9.271%
1/ Inversiones del MEF que cuentan con PIM al II Trimestre del 2018