## mef
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 - PLIEGO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (EN SOLES)
Código Unificado de Inversiones | Proyectos de Inversión Pública 1/ | Situación del PIP | Inversión Autorizada | Ejecución Acumulada al 31DIC2017 | PIM | Devengado al 30SEP2018 | Avance % | Ejecución Acumulada al 30SEP2018 | Avance acumulado
009: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS |  |  | 415098466.33 | 168007844.57 | 69748229 | 14118863 | 20.24% | 182126707.57 | 43.88%
001-46: MEF-ADMINISTRACION GENERAL |  |  | 69870065.36 | 14052698.62 | 16235289 | 0 | 0% | 14052698.62 | 20.11%
2115558 | Adecuadas condiciones físicas y de equipamiento para prestación del servicio en la sede central del tribunal fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, distrito de Miraflores, región Lima | Cerrado | 40154533 | 541539.32 | 13548576 | 0 | 0% | 541539.32 | 1.349%
2193685 | Mejoramiento de la continuidad de servicios del Ministerio de Economía y Finanzas Lima | En ejecución física | 29629451.36 | 13511159.3 | 2604172 | 0 | 0% | 13511159.3 | 45.6%
2400302 | Adquisición de sistema de control de filas en el(la) sistema de gestión de colas del tribunal fiscal en la localidad Miraflores, distrito de Miraflores, provincia Lima, departamento Lima | Aprobado o declarado viable | 33158 | 0 | 31978 | 0 | 0% | 0 | 0%
2400352 | Adquisición de sistema de control de filas en el(la) oficina general de servicios al usuario en la localidad Lima, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima | Aprobado o declarado viable | 52923 | 0 | 50563 | 0 | 0% | 0 | 0%
Unidad Ejecutora 004-49: MEF-UNIDAD DE COORDINACION DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA |  |  | 345228400.97 | 153955145.95 | 53512940 | 14118863 | 26.38% | 168074008.95 | 48.68%
2155821 | Programa para la gestión eficiente y sostenible de los recursos energéticos del Perú - PROSEMER | En ejecución física | 53146934.4 | 44256993.75 | 9344901 | 5533719 | 59.22% | 49790712.75 | 93.69%
2160877 | Mejoramiento de la gestión de la inversión pública territorial | En ejecución física | 93934401.74 | 56650054.57 | 13793808 | 5951342 | 43.15% | 62601396.57 | 66.64%
2167408 | Asistencia técnica para el apoyo al programa de gestión de resultados para la inclusión social | Cerrado | 49746600 | 42543734.69 | 2196231 | 1625034 | 73.99% | 44168768.69 | 88.79%
2190226 | Mejoramiento del servicio de información presupuestaria de planillas del sector público | En ejecución física | 115874988.83 | 7754727.8 | 20471731 | 629601 | 3.075% | 8384328.8 | 7.236%
2194717 | Mejoramiento de la gestión de la política de ingresos públicos con énfasis en la recaudación tributaria municipal | En ejecución física | 32525476 | 2749635.14 | 7706269 | 379167 | 4.92% | 3128802.14 | 9.62%