## EJEC FINAN PLIEGO MEF
INVERSIONES AL 31 DE MARZO DE 2019 - PLIEGO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
(EN SOLES)
ÍNDICE | Nro. | Código Unificado | Proyectos de Inversión Pública 1/. | Tipo de inversión | Situación de Inversión 2/. | Inversión Autorizada (A) | Ejecución Acumulada al 31 DIC 2018 (B) | Año 2019 | [6 empty] | Ejecución Acumulada al 31 MAR 2019 |  | SALDO POR EJECUTAR (A - E) | 4to Trim (Programado) | COMENTARIO
[8 empty] | PIM (C) | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | Devengado al 31 MAR 2019 (D) | Avance % (D/C) | Total (E=B+D) | Avance % (E/A)
| 009: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS |  |  |  | -.- | 555287392.39 | 126781333 | 79533075 | 764149 | 0 | 0 | 0 | 764149 | 0.96079 | 127545482 | 22.9693 | 427741910.39 | 13617170.9481 | -.-
|  | 001-46: Oficina General de Administración (OGA - MEF) |  |  | -.- | 78305590.82 | 0 | 37898598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78305590.82 | 0 | -.-
25 | 1 | 2359928 | ADQUISICIÓN DE ASCENSORES EN EL(LA) SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | En ejecución física | 2561141 | 0 | 1539885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561141 | 0 | Cerrado sin culminar por cambios en la concepción técnica.
28 | 2 | 2379466 | REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL SERVICIO DE ACCESO A LA RED DE DATOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS | IOARR | En ejecución física | 12770461.35 | 0 | 11216871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12770461.35 | 0 | En proceso de reformulación.
62 | 3 | 2424326 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO PÚBLICO; EN EL(LA) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | En ejecución física | 33066045.05 | 0 | 898906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33066045.05 | 0 | Se prevé ejecutar el 100.0% en el IV Trim 2018.
63 | 4 | 2431712 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA SEDE CENTRAL DEL TRIBUNAL FISCAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | Proyecto de inversión | En ejecución física | 29858021.42 | 0 | 24193680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29858021.42 | 0 | Se prevé ejecutar el 100.0% en el IV Trim 2018.
67 | 5 | 2400302 | ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL DE FILAS EN EL(LA) SISTEMA DE GESTION DE COLAS DEL TRIBUNAL FISCAL EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | En ejecución física | 49922 | 0 | 49256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49922
|  | 004-49: Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera (UCCTF - MEF) |  |  | -.- | 476981801.57 | 126781333 | 41634477 | 764149 | 0 | 0 | 0 | 764149 | 1.8354 | 127545482 | 26.7401 | 349436319.57 | 13617170.9481 | -.-
12 | 6 | 2155821 | PROGRAMA PARA LA GESTION EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS ENERGETICOS DEL PERU- PROSEMER | Inversión exonerada del SNIP | En ejecución física | 53146934 | 49890070 | 2760000 | 84217 | 0 | 0 | 0 | 84217 | 3.0513 | 49974287 | 94.0304 | 3172647 | 3356280.9381 | Se prevé ejecutar 3.4 Millones de Soles en el IV Trim 2018.
15 | 7 | 2160877 | MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA TERRITORIAL | Proyecto de inversión | En ejecución física | 93934401.74 | 64939362 | 2012500 | 315972 | 0 | 0 | 0 | 315972 | 15.7005 | 65255334 | 69.469 | 28679067.74 | 6848658.51 | Se solicitó la ampliación de plazo hasta Junio 2019.
17 | 8 | 2190226 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION PRESUPUESTARIA DE PLANILLAS DEL SECTOR PUBLICO | Proyecto de inversión | Con ET/ED en elaboración | 115874988.83 | 8700431 | 5822300 | 262960 | 0 | 0 | 0 | 262960 | 4.5164 | 8963391 | 7.7354 | 106911597.83 | 1622398.5 | Cerrado.
19 | 9 | 2194717 | MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA POLITICA DE INGRESOS PUBLICOS CON ENFASIS EN LA RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Con ET/ED en elaboración | 32525476 | 3251470 | 8321577 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 1.2137 | 3352470 | 10.3072 | 29173006 | 1789833 | ET/ED en proceso de reformulación.
26 | 10 | 2359961 | MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA | Proyecto de inversión | Aprobado o declarado viable | 181500001 | 0 | 22718100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181500001 | 0 | ET/ED pendiente de formulación.
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |  |  |  | -.- | 909697798.76 | 463169690 | 148042639 | 8052923 | 0 | 0 | 0 | 8052923 | 5.4396 | 471222613 | 51.7999 | 438475185.76 | 50037276.7 | -.-
|  | SUNAT (Sede Central) |  |  | -.- | 111394366.56 | 15914662 | 72096872 | 994099 | 0 | 0 | 0 | 994099 | 1.3788 | 16908761 | 15.1792 | 94485605.56 | 24061777.16 | -.-
29 | 11 | 2392941 | REPARACIÓN DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS Y BÁSCULAS DE PISO O DE PLATAFORMA; EN EL(LA) PUESTO DE CONTROL QUEBRADA CARPITAS DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES | IOARR | En ejecución física | 3560000 | 0 | 2309323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3560000 | 0 | En el IV Trim 2018 se pagará el adelando de obra.
30 | 12 | 2394117 | REPARACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) INTENDENCIA REGIONAL EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | IOARR | En ejecución física | 10659728.1 | 0 | 10487279 | 994099 | 0 | 0 | 0 | 994099 | 9.4791 | 994099 | 9.3257 | 9665629.1 | 1000000 | Costos unitarios actualizados por estudio de mercado.
31 | 13 | 2394327 | REPARACIÓN DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; EN EL(LA) PUESTO DE CONTROL TRIBUTARIO ANCON DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | Con ET/ED en elaboración | 1090000 | 0 | 223600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090000 | 0 | Por plazos en proceso de selección, se ejecutará el 2019.
32 | 14 | 2394352 | REPARACIÓN DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; EN EL(LA) PUESTO DE CONTROL TRIBUTARIO PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | Con ET/ED en elaboración | 1090000 | 0 | 223600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090000 | 0 | Monto de inversión es de S/ 17,682,000.
33 | 15 | 2394393 | REPARACIÓN DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; EN EL(LA) PUESTO DE CONTROL TRIBUTARIO LIMA ESTE DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | Con ET/ED en elaboración | 345000 | 0 | 223600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345000 | 0 | Se prevè ejecutar el 100.0% en el IV Trim 2018.
35 | 16 | 2394481 | ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE COMPUTADOR; EN EL(LA) INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACION EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | En procesos de desactivación | 247545.32 | 0 | 302580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247545.32 | 132536 | Adquisición por Acuerdo Marco.
36 | 17 | 2394506 | ADQUISICIÓN DE HARDWARE GENERAL; EN EL(LA) INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACION DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | En ejecución física | 20000000 | 0 | 3802799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | Adquisición por Acuerdo Marco.
37 | 18 | 2394579 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTION; EN EL(LA) INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE LA INFORMACION - INSI DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | En ejecución física | 6682000 | 6628373 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6628373 | 99.1974 | 53627 | 6635533.72 | Adquisición por Acuerdo Marco.
38 | 19 | 2422005 | ADQUISICIÓN DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED; EN EL(LA) CENTROS DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- | IOARR | En ejecución física | 4041734.84 | 0 | 4143300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4041734.84 | 939598 | Adquisición por Acuerdo Marco.
39 | 20 | 2422773 | ADQUISICIÓN DE INSTALACIÓN PARA CONSERVACIÓN EN CÁMARAS FRIGORÍFICAS; REPARACIÓN DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; EN EL(LA) PUESTO DE CONTROL SINI EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | IOARR | En procesos de desactivación | 500000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | Adquisición por Acuerdo Marco.
40 | 21 | 2424022 | ADQUISICIÓN DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED; EN EL(LA) PUESTOS DE CONTROL TRIBUTARIOS DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- | IOARR | En ejecución física | 73825.32 | 0 | 73826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73825.32 | 16108 | Adquisición por Acuerdo Marco.
41 | 22 | 2424023 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNTOS; EN EL(LA) ALMACEN DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- | IOARR | En ejecución física | 5132 | 0 | 5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5132 | 73702 | Adquisición por Acuerdo Marco.
42 | 23 | 2424024 | ADQUISICIÓN DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED; EN EL(LA) SEDES INSTITUCIONALES DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- | IOARR | En ejecución física | 2331526.13 | 0 | 2604360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2331526.13 | 590605 | Adquisición por Acuerdo Marco.
43 | 24 | 2424025 | RENOVACIÓN DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO; ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA ALMACENAJE; EN EL(LA) SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL SAN LUIS EN LA LOCALIDAD SAN LUIS, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | En ejecución física | 27420596 | 0 | 25001385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27420596 | 2700000 | Adquisición por Acuerdo Marco.
44 | 25 | 2424026 | ADQUISICIÓN DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED; EN EL(LA) INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACION DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- | IOARR | En ejecución física | 749350.45 | 0 | 749351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749350.45 | 255775 | Adquisición por Acuerdo Marco.
45 | 26 | 2424027 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PERSONALES, IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNTOS Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) INTENDENCIA REGIONAL DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- | IOARR | En ejecución física | 7312720.68 | 6906465 | 406257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6906465 | 94.4445 | 406255.68 | 6971976.68 | Se ejecutará el 2019.
46 | 27 | 2424028 | ADQUISICIÓN DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED; EN EL(LA) INTENDENCIAS DE ADUANAS Y TRIBUTOS INTERNOS DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- | IOARR | En ejecución física | 342509.01 | 0 | 342509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342509.01 | 59061 | Buena pro otorgada el 05/11/2018.
47 | 28 | 2424029 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNTOS; EN EL(LA) INTENDENCIAS ADUANERAS Y TRIBUTARIAS DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- | IOARR | En ejecución física | 1154421 | 0 | 1154421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154421 | 19654 | Estudio de mercado para supervisiòn en elaboración.
48 | 29 | 2424031 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNTOS; EN EL(LA) SEDES INSTITUCIONALES DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- | IOARR | En ejecución física | 303044 | 0 | 303044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303044 | 72064 | El IV Trim 2018 se otorgará adelanto.
49 | 30 | 2424032 | ADQUISICIÓN DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED; EN EL(LA) INTENDENCIAS REGIONALES DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- | IOARR | En ejecución física | 2304981.32 | 0 | 2841119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304981.32 | 644296 | El IV Trim 2018 se otorgará adelanto.
50 | 31 | 2424033 | REPARACIÓN DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO; ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS, ESTANTERÍAS PARA ALMACENAJE Y BÁSCULAS DE PISO O DE PLATAFORMA; EN EL(LA) ALMACEN INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | IOARR | En ejecución física | 2640000 | 0 | 374818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640000 | 0 | El IV Trim 2018 se otorgará adelanto.
51 | 32 | 2424034 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNTOS; EN EL(LA) TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- | IOARR | En ejecución física | 25660 | 0 | 25660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25660 | 11465 | El IV Trim 2018 se otorgará adelanto.
52 | 33 | 2424035 | ADQUISICIÓN DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED; EN EL(LA) ALMACENES DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- | IOARR | En ejecución física | 814683.06 | 0 | 814684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814683.06 | 177182 | El IV Trim 2018 se otorgará adelanto.
53 | 34 | 2424036 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PERSONALES, IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNTOS Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) OFICINAS ZONALES DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- | IOARR | En ejecución física | 766706 | 618200 | 148475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618200 | 80.6306 | 148506 | 672248.56 | El IV Trim 2018 se otorgará adelanto.
54 | 35 | 2424037 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PERSONALES, IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNTOS Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) CENTROS DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- | IOARR | En ejecución física | 790455.64 | 442151 | 348305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442151 | 55.9362 | 348304.64 | 746786.64 | El IV Trim 2018 se otorgará adelanto.
55 | 36 | 2424038 | ADQUISICIÓN DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED; EN EL(LA) PUESTOS DE CONTROL ADUANERO DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- | IOARR | En ejecución física | 2009367.19 | 0 | 2178192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009367.19 | 493960 | El IV Trim 2018 se otorgará adelanto.
56 | 37 | 2424041 | ADQUISICIÓN DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED; EN EL(LA) INTENDENCIAS DE ADUANAS DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- | IOARR | En ejecución física | 4170050.39 | 0 | 4170051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4170050.39 | 837584 | El IV Trim 2018 se otorgará adelanto.
57 | 38 | 2424042 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PERSONALES, IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNTOS Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) INTENDENCIAS DE ADUANAS DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- | IOARR | En ejecución física | 983347.56 | 823292 | 1226386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823292 | 83.7234 | 160055.56 | 1011641.56 | El IV Trim 2018 se otorgará adelanto.
58 | 39 | 2424044 | ADQUISICIÓN DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED; EN EL(LA) OFICINAS ZONALES DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- | IOARR | En ejecución física | 800591.21 | 0 | 800592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800591.21
59 | 40 | 2424045 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PERSONALES, IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNTOS, COMPUTADORES DE ESCRITORIO, EQUIPO DE RAYOS X Y EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) PUESTOS DE CONTROL ADUANEROS DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- | IOARR | En ejecución física | 5301342.76 | 403202 | 3831810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403202 | 7.6057 | 4898140.76
60 | 41 | 2424051 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PERSONALES, IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNTOS Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) PUESTOS DE CONTROL TRIBUTARIOS DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- | IOARR | En ejecución física | 181236.36 | 92979 | 88258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92979 | 51.3026 | 88257.36
61 | 42 | 2424067 | REPARACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) OFICINA ZONAL CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | IOARR | En ejecución física | 2696812.22 | 0 | 2342156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2696812.22
|  | Inversión Pública - SUNAT (IP - SUNAT) |  |  | -.- | 632488379.3 | 356309033 | 41905005 | 5206241 | 0 | 0 | 0 | 5206241 | 12.4239 | 361515274 | 57.1576 | 270973105.3 | 15111138.68 | -.-
1 | 43 | 2131953 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT | Proyecto de inversión | En ejecución física | 41415608.74 | 39266380 | 1886997 | 87326 | 0 | 0 | 0 | 87326 | 4.6278 | 39353706 | 95.0214 | 2061902.74 | 970956.59 | Valorización de obra en arbitraje.
2 | 44 | 2133067 | IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA | Proyecto de inversión | En ejecución física | 39168291.95 | 33857217 | 1714140 | 785320 | 0 | 0 | 0 | 785320 | 45.8142 | 34642537 | 88.4454 | 4525754.95 | 4127852.54 | Retrasos del contratista a cargo de obra.
3 | 45 | 2133068 | IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA ESTE DE LIMA METROPOLITANA | Proyecto de inversión | En liquidación | 13927005 | 12533429 | 100000 | 1739 | 0 | 0 | 0 | 1739 | 1.739 | 12535168 | 90.0062 | 1391837 | 0 | En evaluación por las áreas correspondientes.
4 | 46 | 2134118 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ALMACEN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGION ICA | Proyecto de inversión | Con ET/ED en elaboración | 9567726.2 | 1043704 | 290845 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0085956 | 1043729 | 10.9089 | 8523997.2 | 111577.6 | Cerrado el 21/08/2018.
5 | 47 | 2145315 | IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA NORTE 2 DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO | Proyecto de inversión | En liquidación | 18618150 | 17077193 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17077193 | 91.7234 | 1540957 | 0 | En funcionamiento. Inversión en controversia por ampliación de plazo.
6 | 48 | 2145423 | IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN EL CALLAO | Proyecto de inversión | En liquidación | 19867434 | 18506589 | 150000 | 2102 | 0 | 0 | 0 | 2102 | 1.4013 | 18508691 | 93.161 | 1358743 | 77619.08 | Saldo de obra en proceso de contratación.
7 | 49 | 2145456 | IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA | Proyecto de inversión | En ejecución física | 23011666.47 | 16112665 | 6571568 | 2689806 | 0 | 0 | 0 | 2689806 | 40.931 | 18802471 | 81.7084 | 4209195.47 | 2485650.96 | Valorización de obra en controversia.
8 | 50 | 2148293 | IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA CENTRO 1 DE LIMA METROPOLITANA | Proyecto de inversión | En ejecución física | 183845156.23 | 160932626 | 2354865 | 171439 | 0 | 0 | 0 | 171439 | 7.2802 | 161104065 | 87.6303 | 22741091.23 | 559999.58 | ET/ED en proceso de elaboración.
9 | 51 | 2148294 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES | Proyecto de inversión | Con ET/ED en elaboración | 10618448 | 324074 | 5733570 | 7889 | 0 | 0 | 0 | 7889 | 0.13759 | 331963 | 3.1263 | 10286485 | 211971.12 | Buena pro otorgada el 18/09/2018.
10 | 52 | 2151258 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA | Proyecto de inversión | En ejecución física | 16797227 | 794349 | 7143228 | 1431510 | 0 | 0 | 0 | 1431510 | 20.0401 | 2225859 | 13.2513 | 14571368 | 3958545.51 | En proceso de cierre.
11 | 53 | 2151569 | CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA | Proyecto de inversión | En proceso de cierre | 21498949.21 | 6648825 | 3921270 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 1339 | 0.034147 | 6650164 | 30.9325 | 14848785.21 | 43721.98 | En evaluación por las áreas correspondientes.
13 | 54 | 2159418 | CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 - SAN ISIDRO DE LIMA METROPOLITANA | Proyecto de inversión | Con ET/ED en elaboración | 18059308 | 12096750 | 3950500 | 2732 | 0 | 0 | 0 | 2732 | 0.069156 | 12099482 | 66.9986 | 5959826 | 50270.46 | Retrasos del contratista a cargo de obra.
14 | 55 | 2159420 | CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 - MIRAFLORES DE LIMA METROPOLITANA | Proyecto de inversión | En ejecución física | 21849487.12 | 19739159 | 1580406 | 25014 | 0 | 0 | 0 | 25014 | 1.5828 | 19764173 | 90.456 | 2085314.12 | 619327.58 | TdR en revisión.
16 | 56 | 2184581 | CREACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE REGISTRO DE USUARIOS DE BIENES FISCALIZADOS A NIVEL NACIONAL | Proyecto de inversión | En proceso de cierre | 12115698 | 7796287 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7796287 | 64.3486 | 4319411 | 58130.71 | Registro de cierre pendiente en el Banco de Inversiones.
20 | 57 | 2201131 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO, REGION PUNO | Proyecto de inversión | En liquidación | 808934.61 | 786017 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786017 | 97.1669 | 22917.61 | 74083.97 | El IV Trim 2018 se adquirirá equipamiento y mobiliario.
21 | 58 | 2259184 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS EN LAS RUTAS TERRESTRES HACIA LAS SALIDAS DE LIMA METROPOLITANA | Proyecto de inversión | En ejecución física | 6241190.28 | 5030024 | 465100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030024 | 80.594 | 1211166.28 | 465100 | Registro de cierre pendiente en el Banco de Inversiones.
22 | 59 | 2260797 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DEL TRANSPORTE DE BIENES FISCALIZADOS UTILIZADOS EN LA MINERÍA ILEGAL EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | Proyecto de inversión | En ejecución física | 3643768.71 | 3091126 | 335006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3091126 | 84.8332 | 552642.71 | 305006 | Retrasos del contratista a cargo de obra.
24 | 60 | 2300104 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA LA ATENCION DE USUARIOS DE LA SUNAT, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | Proyecto de inversión | En ejecución física | 62916886.78 | 672619 | 1380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672619 | 1.0691 | 62244267.78 | 991325 | TdR en revisión.
65 | 61 | 2300859 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CUSTODIA Y DISPOSICION DE LA SUNAT PARA BIENES Y MERCANCIAS EN LIMA | Proyecto de inversión | Aprobado o declarado viable | 87606361 | 0 | 916982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87606361
66 | 62 | 2376860 | CREACION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Proyecto de inversión | Aprobado o declarado viable | 20911082 | 0 | 390528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20911082 | 0 | TdR en revisión.
|  | Mejoramiento del Sistema de Información de la SUNAT (MSI - SUNAT) |  |  | -.- | 165815052.9 | 90945995 | 34040762 | 1852583 | 0 | 0 | 0 | 1852583 | 5.4422 | 92798578 | 55.9651 | 73016474.9 | 10864360.86 | -.-
18 | 63 | 2194716 | MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO DEL UNIVERSO DE ADMINISTRADOS A NIVEL NACIONAL | Proyecto de inversión | En ejecución física | 165815052.9 | 90945995 | 34040762 | 1852583 | 0 | 0 | 0 | 1852583 | 5.4422 | 92798578 | 55.9651 | 73016474.9 | 10864360.86 | En ejecución.
| SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SMV) |  |  |  | -.- | 52609454 | 0 | 355900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52609454 | 0 | -.-
23 | 64 | 2293177 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL MERCADO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA Y REGIÓN LIMA METROPOLITANA | Proyecto de inversión | Aprobado o declarado viable | 52609454 | 0 | 355900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52609454 | 0 | En coordinación con MD Miraflores y MVCyS sobre predio.
| CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS (Perú Compras) |  |  |  | -.- | 33382792 | 2323971 | 8948731 | 415652 | 0 | 0 | 0 | 415652 | 4.6448 | 2739623 | 8.2067 | 30643169 | 1181565.5 | -.-
64 | 65 | 2275434 | MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE CONTRATACIONES ESPECIALES A REALIZARSE A TRAVES DE LA CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS EN LIMA | Proyecto de inversión | En ejecución física | 4771945 | 2323971 | 479751 | 415652 | 0 | 0 | 0 | 415652 | 86.6391 | 2739623 | 57.411 | 2032322 | 1181565.5 | En proceso de reformulación.
27 | 66 | 2363565 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS SAN ISIDRO - DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | Proyecto de inversión | En ejecución física | 28610847 | 0 | 8468980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28610847 | 0 | En proceso de reformulación.
| ÓRGANO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE) |  |  |  | -.- | 60750003 | 0 | 15508800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60750003 | 98200 | -.-
34 | 67 | 2394412 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO POBLADO DE JESUS MARIA - DISTRITO DE JESUS MARIA - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA | Proyecto de inversión | Con ET/ED en elaboración | 60750003 | 0 | 15508800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60750003 | 98200 | Al cierre del tercer trimestre todavía no fue incorporado al PIM.
| TOTAL |  |  |  | -.- | 1611727440.15 | 592274994 | 252389145 | 9232724 | 0 | 0 | 0 | 9232724 | 3.6581 | 601507718 | 37.3207 | 1010219722.15 | 64934213.1481 | -.-
Nota: 1/. Inversiones del MEF que cuentan con PIM al I Trimestre del 2019. 2/. Según reportado por la Unidad Ejecutora de Inversiones responsable. Fuente: Reporte de Consulta Amigable - Portal de Transparencia Económica al 01-04-2019
TRUE
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | 1.245%