## EJEC FINAN PLIEGO MEF
EJECUCIÓN DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - PLIEGO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
(EN SOLES)
ÍNDICE | Nro. | Código Unificado | Proyectos de Inversión Pública 1/. | Tipo de inversión | Situación de Inversión 2/. | Inversión Autorizada (A) | Ejecución Acumulada al 31 DIC 2018 (B) | Año 2019 | [6 empty] | Ejecución Acumulada al 31 DIC 2019 |  | SALDO POR EJECUTAR (A - E) | 4to Trim (Programado) | COMENTARIO
[8 empty] | PIM (C) | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | Devengado al 31 DIC 2019 (D) | Avance % (D/C) | Total (E=B+D) | Avance % (E/A)
| 009: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS |  |  |  | -.- | 564636687.52 | 126781333 | 47042082 | 764149 | 0 | 0 | 0 | 40745731 | 86.6155 | 167527064 | 29.6699 | 427741910.39 | 13617170.9481 | -.-
| UE 001 | Oficina General de Administración (OGA - MEF) |  |  | -.- | 87654885.95 | 0 | 31027468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26803983 | 86.3879 | 26803983 | 30.579 | 78305590.82 | 0 | -.- | RANKING
25 | 1 | 2359928 | ADQUISICIÓN DE ASCENSORES EN EL(LA) SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | EN REFORMULACION DE ET | 2320213.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.- | 0 | 0 | 2561141 | 0 | Cerrado sin culminar por cambios en la concepción técnica. | CON ET/ED EN PROCESO DE SELECCIÓN
28 | 2 | 2379466 | REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL SERVICIO DE ACCESO A LA RED DE DATOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS | IOARR | EJECUCIÓN FISICA CULMINADA | 12770461.35 | 0 | 3771220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3769840 | 99.9634 | 3769840 | 29.52 | 12770461.35 | 0 | En proceso de reformulación. | EJECUCIÓN FISICA CULMINADA
62 | 3 | 2424326 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO PÚBLICO; EN EL(LA) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | EN REFORMULACIÓN DE ET/ED | 33066045.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.- | 0 | 0 | 33066045.05 | 0 | Se prevé ejecutar el 100.0% en el IV Trim 2018. | CON ET/ED EN PROCESO DE SELECCIÓN
63 | 4 | 2431712 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA SEDE CENTRAL DEL TRIBUNAL FISCAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | Proyecto de inversión | EN REFORMULACIÓN DE ET/ED | 36776497.92 | 0 | 24193680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22954243 | 94.877 | 22954243 | 62.4155 | 29858021.42 | 0 | Se prevé ejecutar el 100.0% en el IV Trim 2018. | CON ET/ED EN ELABORACIÓN
67 | 5 | 2400302 | ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL DE FILAS EN EL(LA) SISTEMA DE GESTION DE COLAS DEL TRIBUNAL FISCAL EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | EN EJECUCIÓN FISICA | 49256 | 0 | 49256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48922 | 99.3219 | 48922 | 99.3219 | 49922 |  |  | #N/A
| 6 | 2400352 | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE FILAS EN EL(LA) OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | EN EJECUCIÓN FISICA | 31978 | 0 | 31312 |  |  |  |  | 30978 | 98.9333 | 30978 | 96.8729 |  |  |  | #N/A
| 7 | 2466626 | ADQUISICION DE COMPUTADORA; EN EL(LA) ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS QUE BRINDAN SERVICIOS MISIONALES, EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | CON ET/ED EN PROCESO DE SELECCIÓN | 2640434.28 | 0 | 2982000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CON ET/ED EN PROCESO DE SELECCIÓN
| UE 012 | Oficina General de Inversiones y Proyectos (OGIP- MEF) 3/. |  |  | -.- | 476981801.57 | 126781333 | 16014614 | 764149 | 0 | 0 | 0 | 13941748 | 87.0564 | 140723081 | 29.5028 | 349436319.57 | 13617170.9481 | -.- | #N/A
12 | 8 | 2155821 | PROGRAMA PARA LA GESTION EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS ENERGETICOS DEL PERU- PROSEMER | Inversión exonerada del SNIP | CERRADO | 53146934 | 49890070 | 2760000 | 84217 | 0 | 0 | 0 | 2415761 | 87.5276 | 52305831 | 98.4174 | 3172647 | 3356280.9381 | Se prevé ejecutar 3.4 Millones de Soles en el IV Trim 2018. | #N/A
15 | 9 | 2160877 | MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA TERRITORIAL | Proyecto de inversión | CERRADO (*) | 93934401.74 | 64939362 | 5815326 | 315972 | 0 | 0 | 0 | 4915494 | 84.5265 | 69854856 | 74.3656 | 28679067.74 | 6848658.51 | Se solicitó la ampliación de plazo hasta Junio 2019. | #N/A
17 | 10 | 2190226 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION PRESUPUESTARIA DE PLANILLAS DEL SECTOR PUBLICO | Proyecto de inversión | CON ET/ED EN ELABORACIÓN | 115874988.83 | 8700431 | 962300 | 262960 | 0 | 0 | 0 | 934532 | 97.1144 | 9634963 | 8.315 | 106911597.83 | 1622398.5 | Cerrado. | CON ET/ED EN ELABORACIÓN
19 | 11 | 2194717 | MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA POLITICA DE INGRESOS PUBLICOS CON ENFASIS EN LA RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | EN EJECUCION | 32525476 | 3251470 | 459888 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 450481 | 97.9545 | 3701951 | 11.3817 | 29173006 | 1789833 | ET/ED en proceso de reformulación. | EN EJECUCIÓN
26 | 12 | 2359961 | MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA | Proyecto de inversión | EN EJECUCIÓN | 181500001 | 0 | 6017100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5225480 | 86.8438 | 5225480 | 2.8791 | 181500001 | 0 | ET/ED pendiente de formulación. | EN EJECUCIÓN
Nota: 1/. Inversiones del MEF que cuentan con PIM al IV Trimestre del 2019. 2/. Cifras reportadas por las Unidades Ejecutoras de Inversiones responsables. 3/. La OGIP (Unidad Ejecutora 012) inició su funcionamiento a partir del mes de setiembre de 2020, en que la Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera (UCCTF) - Unidad Ejecutora 004, le transfirió sus activos, pasivos, personal y acervo documentario. Las cifras respecto a la ejecución de cada inversión de esta Unidad Ejecutora 012, es el resultado de la suma del monto ejecutado por la UCCTF (UE 004) más lo ejecutado por la OGIP (UE 012) A/. Según Banco de Inversiones. Fuente: Reporte de Consulta Amigable - Portal de Transparencia Económica. Cifras al 31/12/2019. Fecha de consulta: 15/01/2020 (*) Según lo reportado por la Unidad Ejecutora de Inversiones responsable, el proyecto está cerrado. Sin embargo, aún no está registrado dicho cierre en el Banco de Inversiones.
[10 empty] | 0% | 0% | 0%