## TF 096586
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL III TRIMESTRE DEL 2012
SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
I-006-0-096586 | Consultoria para propuesta del Sistema de información e instrumentos de evalaución para la gestión de la mejora de la calidad de la Educación ( Procalidad) | 01 | Soles | 48744 | 48744 | Edgar Jesús Muñante Villafuerte | 120 días contados desde la suscripción del contrato (02 de mayo de 2012). | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución | Consultoria en ejecución. SINEACE solicitará ampliación de alcances. | Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE)
I-007-0-096586 | 1.8 Diseño de orientaciones ploliticas para el desarrollo de las estrategias de la calidad en la Educación superior y capital humano. | 01 | Soles | 35204 | 35204 | Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki | 75 días contados desde la suscripción del contrato (21 de mayo de 2012). | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución | Consultoria Concluida , entregable final pagado el 10.09.2012 | Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE)
I-008-0-096586 | Consultoria de Apoyo a la Gestión para la elaboración de instrumentos para la Gestión Financiera | 01 | Soles | 26700 | 26700 | José Luis Romero Chávez | 75 días contados desde la suscripción del contrato (01 de junio de 2012). | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución | Consultoria Concluida , entregable final pagado el 28.08.2012 | Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE)
23 de octubre de 2012
2026-07-29

## DONACION ATN 10984
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL III TRIMESTRE DEL 2012
SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
I-004-0-10984 | Coordinador Supervisor y Especialista Senior en Planeamiento Enérgetico | 01 | Dólares | 223684.21 | 223684.21 | Hyde McCune Merrill | 125 días contados desde el 31 de mayo de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución | Según comunicación Fax N° 01-2012-MEN/DGEE del MEM, nos informan la ampliación de la consultoria hasta el 02.11.2012. | Ministerio de Energia y Minas
I-005-0-10984 | Consultor para la asistencia técnica en la elaboración del plan indicativo de biocombustible e hidrocarburos | 01 | Soles | 30576 | 30576 | Manuel Tomey Yamakawa | 115 días contados desde el 31 de mayo de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución | Según comunicación Fax N° 01-2012-MEN/DGEE del MEM, nos informan la ampliación de la consultoria hasta el 02.11.2012. | Ministerio de Energia y Minas
I-006-0-10984 | Consultor para un profesional seior en electricidad y demanda de energía | 01 | Soles | 158292 | 158292 | Fredy Alberto Saravia Poicón | 115 días contados desde el 31 de mayo de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución | Según comunicación Fax N° 01-2012-MEN/DGEE del MEM, nos informan la ampliación de la consultoria hasta el 02.11.2012. | Ministerio de Energia y Minas
I-007-0-10984 | Consultoria Especialista Senior en sistemas eléctricos | 01 | Dólares | 67894.74 | 67894.74 | Argemiro Aguilar Díaz | 115 días contados desde el 31 de mayo de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución | Según comunicación Fax N° 01-2012-MEN/DGEE del MEM, nos informan la ampliación de la consultoria hasta el 02.11.2012. | Ministerio de Energia y Minas
I-008-0-10984 | Consultoria para un profesional senior en biocombustibles e hidrocarburos | 01 | Soles | 169600 | 169600 | José Robles Freyre | 115 días contados desde el 31 de mayo de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución | Según comunicación Fax N° 01-2012-MEN/DGEE del MEM, nos informan la ampliación de la consultoria hasta el 02.11.2012. | Ministerio de Energia y Minas
I-009-0-10984 | Consultoria para un profesional senior en energias renovables y eficiencia energética. | 01 | Soles | 88332 | 88332 | Johnny Prudencio Nahui ortiz | 115 días contados desde el 31 de mayo de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución | Según comunicación Fax N° 01-2012-MEN/DGEE del MEM, nos informan la ampliación de la consultoria hasta el 02.11.2012. | Ministerio de Energia y Minas
I-010-0-10984 | Consultoria para la elaboración del manual de operaciones para el programa para la gestión eficiente y sostenible de los recursos enérgeticos del Perú (PROSEMER) | 01 | Soles | 40000 | 40000 | Alcides Miguel Velazco Gonzáles | 90 días contados desde el 11 de junio de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución | Consultoria Concluida, entregable final pendiente de pago. | UCPS
I-011-0-10984 | Especialista Senior en Evaluación Ambiental Estrátegica | 01 | Dólares | 80000 | 80000 | Florencia Ferrero | 85 días contados desde el 09 de julio de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución | Según comunicación Fax N° 01-2012-MEN/DGEE del MEM, nos informan la ampliación de la consultoria hasta el 02.11.2012. | Ministerio de Energia y Minas
I-012-0-10984 | Especialista Senior en Energía. | 01 | Soles | 50000 | 50000 | Gastón María Miranda Zanardi | Máximo hasta el 12 de octubre de 2012 ( firmó el contrato el 24 de agosto de 2012) | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución | Según comunicación Fax N° 01-2012-MEN/DGEE del MEM, nos informan la ampliación de la consultoria hasta el 12.11.2012. | Ministerio de Energia y Minas
REMUNERACION MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
F-001-0-10984 | Consultoría para la Elaboración del Estudio de Fortalecimiento institucional, diseño de mecanismo de promoción de las energías renovables (ER) y biocombustibles (BioC) y diseminación de los resultados. | 01 | Dólares | 109,192.50 (sin impuestos) | 234651.43 | Consorcio Universidad Nacional de Ingeniería ; POCH Ambiental y Fundación Bariloche | 150 días calendarios (contados a partir de la firma del contrato el 19 de abril de 2012) | La cooperación 10984 financia $134,468 del total del contrato. | Consultoria Concluida, entregable final pendiente de pago. | Ministerio de Energia y Minas
23 de octubre de 2012
2026-07-29

## DONACION ATN 11855
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL III TRIMESTRE DEL 2012
SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES |  | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
I-011-0-11855 | Elaboración de estudio de analisis y aproximación de la demanda del proyecto de información estadistica agraria para el desarrollo rural. | 01 | Nuevos Soles | 40500 | 40500 | Geoffrey Mathias Alfonso Ashley Cannock Torero | Del 15 de mayo de 2012 al 19 de julio de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria Concluida, entregable final pendiente de pago. | Ministerio de Agricultura -MINAG
I-012-0-11855 | Preparación de los documentos operativos del proyecto de información estadistica agraria para el desarrollo rural. | 01 | Nuevos Soles | 67500 | 67500 | Daniel Martin Rivera Chumbiray | Del 14 de mayo de 2012 al 30 de noviembre de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Según Addendum I-012-1-11855 de fecha 08.08.2012 , las partes acuerdan resolver el contrato , tomando como entregable final el segundo producto. | Ministerio de Agricultura -MINAG
I-013-0-11855 | Diseño del programa de encuestas probalisticas de marcos multiples sobre la base de la preparación del IV Censo Nacional Agropecuario | 01 | Nuevos Soles | 40500 | 40500 | Santos Arturo Rubio Donet | Del 14 de mayo de 2012 al 10 de noviembre de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  |  | Ministerio de Agricultura -MINAG
I-014-0-11855 | Elaboración de un estudio de identificación de variables y/o indicadores para la generación del programa de encuestas continuas en base a necesidades de politica del MINAG. | 01 | Nuevos Soles | 35572.5 | 35572.5 | Elmer Lionel Guerrero Yupanqu | 165 días calendarios contados desde el 02 de julio de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  |  | Ministerio de Agricultura -MINAG
I-015-0-11855 | Supervisar la definición de la línea de base para la evaluación del impacto del Programa de Compensaciones para la Competitividad -Agroideas. | 01 | Nuevos Soles | 16000 | 16000 | Miguel Angel Paredes Sadler | 165 días calendarios contados desde el 02 de julio de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  |  | Ministerio de Agricultura -MINAG
I-016-0-11855 | Análisis del Sistema Nacional de Innovación Agraría : Actores y Procesos -Consultor Principal | 01 | Nuevos Soles | 30240 | 30240 | Marta Lucía Tostes Vieira | 60 días calendarios contados desde el 03 de julio de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria Concluida, entregable final pendiente de pago. | Instituto Nacional de Innovación Agraria -INIA
I-017-0-11855 | Análisis del Sistema Nacional de Innovación Agraría : Actores y Procesos -Consultor de Apoyo | 01 | Nuevos Soles | 23760 | 23760 | Nadiejda Khaled Quintana Vassallo | 60 días calendarios contados desde el 03 de julio de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria Concluida, entregable final pendiente de pago. | Instituto Nacional de Innovación Agraria -INIA
I-018-0-11855 | Diagnóstico de la situación del INIA y de sus estaciones experimentales. Consultor Principal | 01 | Nuevos Soles | 35100 | 35100 | Miguel Angel Barandiarán Gamarra | 75 días calendarios contados desde el 03 de julio de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria Concluida, entregable final pendiente de pago. | Instituto Nacional de Innovación Agraria -INIA
I-019-0-11855 | Diagnóstico de la situación del INIA y de sus estaciones experimentales. Consultor Apoyo | 01 | Nuevos Soles | 29700 | 29700 | Julio Enrique Toledo Hevia | 75 días calendarios contados desde el 03 de julio de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria Concluida, entregable final pendiente de pago. | Instituto Nacional de Innovación Agraria -INIA
I-020-0-11855 | Análisis de las tendencias y situación del sector agrario y de las politicas que han incluido los cambios observados -Consultor Principal. | 01 | Nuevos Soles | 30240 | 30240 | Miguel Enrique Ordinola Chapilliquén | 60 días calendarios contados desde el 03 de julio de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria Concluida, entregable final pendiente de pago. | Instituto Nacional de Innovación Agraria -INIA
I-021-0-11855 | Análisis de las tendencias y situación del sector agrario y de las politicas que han incluido los cambios observados -Consultor de apoyo. | 01 | Nuevos Soles | 23760 | 23760 | Juan Faustino Escobar Guardia | 60 días calendarios contados desde el 03 de julio de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria Concluida, entregable final pendiente de pago. | Instituto Nacional de Innovación Agraria -INIA
I-022-0-11855 | Roles Institucionales y retos en el proceso de la Regionalización de la Innovación Agraría en el Perú-Consultor Principal. | 01 | Nuevos Soles | 30240 | 30240 | Fidel Angel Torres Guevara | 60 días calendarios contados desde el 03 de julio de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria Concluida, entregable final pendiente de pago. | Instituto Nacional de Innovación Agraria -INIA
I-023-0-11855 | Roles Institucionales y retos en el proceso de la Regionalización de la Innovación Agraría en el Perú-Consultor de Apoyo | 01 | Nuevos Soles | 23760 | 23760 | Celestino Roseles Machuca Vílchez | 60 días calendarios contados desde el 03 de julio de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria Concluida, entregable final pendiente de pago. | Instituto Nacional de Innovación Agraria -INIA
I-024-0-11855 | Análisis preliminar de la experiencia relacionada la elaboración del Programa Nacional de Innovación Agraria | 01 | Nuevos Soles | 10000 | 10000 | Fidelina Díaz Aquino | 30 días calendarios contados desde el 07 de agosto de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria Concluida, entregable final pendiente de pago. | Instituto Nacional de Innovación Agraria -INIA
I-025-0-11855 | Sistematización de Modelos Institucionales para la Innovación Agraría en cuatro paises. | 01 | Nuevos Soles | 14000 | 14000 | Richard Luis Martínez Paredes | 60 días calendarios contados desde el 07 de agosto de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria Concluida, entregable final pendiente de pago. | Instituto Nacional de Innovación Agraria -INIA
I-026-0-11855 | Formulación del perfil en el marco del SNIP del Programa de Innovación Agraría del Perú-Consultor Principal | 01 | Nuevos Soles | 38000 | 38000 | William Noé Inafuku Taira | 75 días calendarios contados desde el 19 de setiembre de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  |  | Instituto Nacional de Innovación Agraria -INIA
I-027-0-11855 | Formulación del perfil en el marco del SNIP del Programa de Innovación Agraría del Perú-Consultor de Apoyo | 01 | Nuevos Soles | 22000 | 22000 | Mario Alberto Arriarán La Torre | 70 días calendarios contados desde el 19 de setiembre de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  |  | Instituto Nacional de Innovación Agraria -INIA
REMUNERACIÓN MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | Fecha de Contrato | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
F-001-0-11855 | Modelo de funcionamiento y organización del INIA como ente Rector y su interrelación con los demás actores involucrados en el marco del SNIA. | 01 | Dólares | 214000 | 115640 | BDO Consulting S.A.C. | 2011-03-29 | El BM otorgó la No Objeción a los términos de referencia mediante comunicación fax, recibida el 13 de julio de 2006. El BM otorga la No Objeción a la prórroga del contrato (primer Addendum) hasta el 30 de junio de 2007. Consultoría en ejecución. | Segunda addendum N° I-016-2-7254 firmado el 03 de junio de 2007 , en la cual se da prorroga al contrato por un periodo d e 6 meses hasta el 31 de diciembre de 2007. | Consultoria concluida, entregable final pendiente de conformidad para el pago | Instituto Nacional de Innovación Agraria -INIA
F-002-0-11855 | Linea de Base y Desarrollo de grupos de control para el progrgama de Compensaciones para la Competitividad. | 01 | Dólares | 219000 | 212230.55 | Apoyo Consultoria SAC | 2011-09-02 | El BM otorgó la No Objeción a los términos de referencia mediante comunicación fax, recibida el 13 de julio de 2006. El BM otorga la No Objeción a la prórroga del contrato (primer Addendum) hasta el 30 de junio de 2007. Consultoría en ejecución. | Segunda addendum N° I-016-2-7254 firmado el 03 de junio de 2007 , en la cual se da prorroga al contrato por un periodo d e 6 meses hasta el 31 de diciembre de 2007. | Según Addendum F-002-1-11855, firmado el 23.03.2012, las partes acuerdan extender los plazos de entregables , siendo el entregable final el 30.06.2012. Según Addendum F-002-2-11855, firmado el 25.07.2012, las partes acuerdan extender los plazos de entregables , siendo el entregable final el 31.08.2012. Consultoria concluida, entregable final pendiente de pago. | Ministerio de Agricultura -MINAG
F-003-0-11855 | Plan Estrátegico del Sistema Integrado de Estadística Agraria | 01 | Dólares | 223000 | 210040 | BDO Consulting S.A.C. | 2011-11-23 | El BM otorgó la No Objeción a los términos de referencia mediante comunicación fax, recibida el 13 de julio de 2006. El BM otorga la No Objeción a la prórroga del contrato (primer Addendum) hasta el 30 de junio de 2007. Consultoría en ejecución. | Segunda addendum N° I-016-2-7254 firmado el 03 de junio de 2007 , en la cual se da prorroga al contrato por un periodo d e 6 meses hasta el 31 de diciembre de 2007. | Según Addendum F-003-1-11855, firmado el 10.05.2012, las partes acuerdan extender el plazo del entregable final al 16.07.2012. Según Addendum F-003-2-11855, firmado el 15.08.2012, las partes acuerdan extender el plazo del entregable final al 31.08.2012. Consultoria concluida, entregable final pendiente de pago. | Ministerio de Agricultura -MINAG
CONTRATACIÓN DIRECTA
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES |  | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
I-009-0-11855 | Consultor Lider : Programa de Innovación Agraria | 01 | Nuevos Soles | 78000 | 78000 | Carlos Fernando Pomareda Benel | Del 07 de mayo de 2012 al 04 de octubre de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria concluida, entregable final pendiente de pago. | Instituto Nacional de Innovación Agraria -INIA
I-010-0-11855 | Administrador Gerente: Programa de Innovación Agraria | 01 | Nuevos Soles | 76000 | 76000 | Ricardo Octavio Wissar Guerrero | Del 15 de mayo de 2012 al 12 de setiembre de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Según Oficio N° 2388-2012-AG-OPP/UPS,de fecha 14.09.2012 , el Director del la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MINAG , solicita a la UCPS realizar las gestiones respectivas para resolver el contrato de servicio , quedando como entregable final el primer entregable que fue pagado el 09.08.2012. | Instituto Nacional de Innovación Agraria -INIA
23 de octubre de 2012.
2026-07-29

## DONACION 12295
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL III TRIMESTRE DEL 2012
COMPARACIÓN DE PRECIOS
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | FECHA ORDEN DE COMPRA O SERVICIO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
- | Materiales para los Talleres de Capacitación Descentralizados para el cumplimiento del Plan de Incentivos 2012 vinculados a la meta PI 2012 " Elaboración de un estudio de evaluación de riesgo de desastre de un sector critico de riesgo de desastre urbano en el distrito, en materia de vivienda, construcción y saneamiento. | 01 | Soles | 2785.69 | 2785.69 | Dayma Consorcio SAC | 2012-08-09 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio pagado el 21.09.2012 | DGPP
- | Alquiler de local , alimentación y equipos para realizar los Talleres de Capacitación Descentralizados para el cumplimiento del Plan de Incentivos 2012 vinculados a la meta PI 2012 " Elaboración de un estudio de evaluación de riesgo de desastre de un sector critico de riesgo de desastre urbano en el distrito, en materia de vivienda, construcción y saneamiento. . Dia 18 y 20 de setiembre de 2012 . Ciudad Lima. | 01 | Soles | 10000 | 10000 | Cartir Perú SRL | 2012-08-15 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio efectuado pendiente de cancelación. | DGPP
- | Alquiler de local , alimentación y equipos para realizar los Talleres de Capacitación Descentralizados para el cumplimiento del Plan de Incentivos 2012 vinculados a la meta PI 2012 " Elaboración de un estudio de evaluación de riesgo de desastre de un sector critico de riesgo de desastre urbano en el distrito, en materia de vivienda, construcción y saneamiento. . Dia 18 de setiembre de 2012 . Ciudad Chiclayo | 01 | Soles | 1860 | 1860 | Corporación Hotelera San Andres SAC | 2012-08-15 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio efectuado pendiente de cancelación. | DGPP
- | Alquiler de local , alimentación y equipos para realizar los Talleres de Capacitación Descentralizados para el cumplimiento del Plan de Incentivos 2012 vinculados a la meta PI 2012 " Elaboración de un estudio de evaluación de riesgo de desastre de un sector critico de riesgo de desastre urbano en el distrito, en materia de vivienda, construcción y saneamiento. . Dia 20 de setiembre de 2012 . Ciudad Arequipa | 01 | Soles | 2520 | 2520 | Inmobiliaria de Tursimo S.A. | 2012-08-15 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio efectuado pendiente de cancelación. | DGPP
- | Diseño , Diagramación e impresión de Guias Metodológicas para el cumplimiento de la meta de Elaboración de un estudio de riesgo de desastre de un sector critico de riesgo de desastre urbano en el distrito, en materia de vivienda , construcción y sanemamiento. | 01 | Soles | 2495 | 2495 | Dayma Consorcio SAC | 2012-09-04 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio efectuado pendiente de cancelación. | DGPP
- | Adquisición de dos (02) pasajes aéreos para los Talleres de Capacitación Descentralizados para el cumplimiento de meta del PI 2012 Elaboración de un estudio de evaluación de riesgo. | 02 | Dólares | 443.52 | 443.52 | Pro Perú Travel EIRL | 2012-09-03 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio pagado el 05.10.2012 | DGPP
SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES |  | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
| Asesoría Técnica especializada en Apoyo al procesos de Diagnostico y Diseño del Sistema Nacional de información para la gestión del riesgo de Desastre del Perú. | 1 | Dólares | 7000 | 7000 | Salvador Bayarri Romar | Del 09 de mayo al 08 de julio de 2012 |  |  | Consultoria concluida, entregable final pagado el 10.09.2012. | ONGEI -PCM
| Fortalecimiento de la arquitectura de sistemas de información del IMARPE requeridos para la identificación del riesgo ante el fenomeno El Niño/La Niña y la variabilidad climática estacional. | 1 | Soles | 43857 | 43857 | Carlos Augusto Carreño Villareyes | Del 27 de junio al 31 de diciembre de 2012 |  |  |  | IMARPE
| Análisis y Mejora de procesoso de Gestión del IMARPE requeridos para la identificación del Riesgo ante el fenomeno El Niño/La Niña y la variabilidad climática estacional. | 1 | Soles | 44029 | 44029 | Victor Esteban Beltrán Saravia | Del 05 de setiembre al 03 de diciembre de 2012 |  |  |  | IMARPE
23 de octubre de 2012
2026-07-29

## 11202
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL III TRIMESTRE DEL 2012
REMUNERACION MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
F-001-0-11202 | Evaluación del impacto del Programa Construyendo Perú | 01 | Dólares | 199654 | 199654 | Macroconsult S.A. | 180 días calendarios (contados a partir de la firma del contrato el 09 de diciembre de 2011) | La cooperación 10984 financia $134,468 del total del contrato. | Según Addendum F-001-1-11202, firmado el 01.03.2012, las partes acuerdan ampliar el plazo de presentación del segundo entregable hasta el 23.03.2012. Según Addendum F-001-2-11202 firmado el 26.04.2012, las partes acuerdan ampliar el plazo de presentación del Tercer y Cuarto Entregable . Consultoria concluida , entregable final pagado el 17.10.2012. | DGPP
23 de octubre de 2012
2026-07-29

## BID 2269
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL III TRIMESTRE DEL 2012
SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES |  | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
I-007-0-2269 | Asistencia Técnica en las regiones pilotos beneficiadas -Región Lambayeque | 01 | Nuevos Soles | 73833.34 | 73833.34 | Eduardo Enrique Varias Ramos | 450 días calendarios contados a partir de la suscripción del contrato ( 08.08.2011) | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Según Addendum I-007-1-2269, firmado el 22.08.2011, las partes acuerdan modiificar el monto del contrato en s/. 23,833.34. Se suscribe Segundo Addendum al contrato, a fin de resolver el mismo. Pendiente de firma. | Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento (MVCS)
I-008-0-2269 | Asistencia Técnica en las regiones pilotos beneficiadas -Región Cajamarca | 01 | Nuevos Soles | 73833.34 | 73833.34 | Glenn Bucher Umlauff | 450 días calendarios contados a partir de la suscripción del contrato ( 08.08.2011) | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Según Addendum I-008-1-2269, firmado el 22.08.2011, las partes acuerdan modiificar el monto del contrato en s/. 23,833.34. Consultoria en ejecución, se ampliará plazo de ejecución de los productos. | Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento (MVCS)
I-009-0-2269 | Asistencia Técnica en las regiones pilotos beneficiadas -Región Ucayali | 01 | Nuevos Soles | 73833.34 | 73833.34 | Julio Segundo Souza Sánchez | 450 días calendarios contados a partir de la suscripción del contrato ( 08.08.2011) | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Según Addendum I-009-1-2269, firmado el 22.08.2011, las partes acuerdan modiificar el monto del contrato en s/. 23,833.34. Según Addendum I-009-2-2269 de fecha 27.6.2012, las partes acuerdan que la fecha de corte de los servicios del consultor es 03.07.2012, por tanto el informe del mes de junio se convertirá en el entregable final, el cual se encuentra pendiente de revisión y aprobación del MVCS, no objeción del BID y posterior pago. | Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento (MVCS)
I-010-0-2269 | Asistencia Técnica en las regiones pilotos beneficiadas -Región Cusco | 01 | Nuevos Soles | 73833.34 | 73833.34 | Luis Germán Dávalos Robles | 450 días calendarios contados a partir de la suscripción del contrato ( 08.08.2011) | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Según Addendum I-010-1-2269, firmado el 22.08.2011, las partes acuerdan modiificar el monto del contrato en s/. 23,833.34. Consultoria en ejecución. MVCS solicitará ampliación de plazo de entregables. | Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento (MVCS)
I-011-0-2269 | Asistencia Técnica en las regiones pilotos beneficiadas - Región Arequipa | 01 | Nuevos Soles | 55000 | 55000 | Pilar Sofía Pacheco Bustinza | 450 días, contados a partir de la suscripción del contrato (01.02.2012) y se renovará para el año 2013, y concluye el 30.04.2013 | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  |  | Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento (MVCS)
I-012-0-2269 | Asistencia Técnica en las regiones pilotos beneficiadas - Región Loreto | 01 | Nuevos Soles | 55000 | 55000 | Leopoldo Pasquel Flores | 450 días, contados a partir de la suscripción del contrato (01.02.2012) y se renovará para el año 2013, y concluye el 30.04.2013 | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  |  | Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento (MVCS)
I-013-0-2269 | Asistencia Técnica en las regiones pilotos beneficiadas - Región Huancavelica | 01 | Nuevos Soles | 55000 | 55000 | Wilder Fernando Giraldez Solano | 450 días, contados a partir de la suscripción del contrato (01.02.2012) y se renovará para el año 2013, y concluye el 30.04.2013 | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  |  | Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento (MVCS)
REMUNERACION MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | Fecha de Contrato | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
F-002-0-2269 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de los planes de fortalecimiento de capacidades de las EPS del Nodo Norte .EMAPA SAN MARTIN; EMUSAP AMAZONAS SRL; SEDACAJ S.A. Y SEDACHIMBOTE S.A. | 01 | Nuevos Soles | 487459.18 | 487459.18 | AKUT PERÚ S.A.C. | 2012-06-26 | El BM otorgó la No Objeción a los términos de referencia mediante comunicación fax, recibida el 13 de julio de 2006. El BM otorga la No Objeción a la prórroga del contrato (primer Addendum) hasta el 30 de junio de 2007. Consultoría en ejecución. | Segunda addendum N° I-016-2-7254 firmado el 03 de junio de 2007 , en la cual se da prorroga al contrato por un periodo d e 6 meses hasta el 31 de diciembre de 2007. | En proceso de aprobación segundo entregable. | Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento (MVCS)
F-003-0-2269 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de los planes de fortalecimiento de capacidades de las EPS del Nodo Sur .EMSAPCHANKAS SRL; EMPSSAPAL S.A.; EMAPISCOS.A. Y SEDACUSCO S.A. | 01 | Nuevos Soles | 487459.18 | 487459.18 | AKUT PERÚ S.A.C. | 2012-06-26 | El BM otorgó la No Objeción a los términos de referencia mediante comunicación fax, recibida el 13 de julio de 2006. El BM otorga la No Objeción a la prórroga del contrato (primer Addendum) hasta el 30 de junio de 2007. Consultoría en ejecución. | Segunda addendum N° I-016-2-7254 firmado el 03 de junio de 2007 , en la cual se da prorroga al contrato por un periodo d e 6 meses hasta el 31 de diciembre de 2007. | En proceso de aprobación segundo entregable. | Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento (MVCS)
CONTRATACION DIRECTA
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES |  | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
- | Consultoria para la evalaución del perfil psicológico laboral. | 01 | Nuevos Soles | 8000 | 4000 | Liccia María Falcone Vargas | - | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | En ejecución de contrato. | UCPS
23 de octubre de 2012.
2026-07-29

## BID 2303
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL III TRIMESTRE DEL 2012
SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES |  | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
I-024-0-2303 | Investigadores en Temas Económicos | 01 | Nuevos Soles | 28000 | 28000 | Paul Fernando Phumplu Chang | 166 días calendarios. Contrato suscrito el 15 de agosto de 2011. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria Concluida, entregable final pendiente de pago | INEI
I-025-0-2303 | Investigadores en Temas Económicos | 01 | Nuevos Soles | 28000 | 28000 | Julio Hernán Gamero Requena | 167 días calendarios. Contrato suscrito el 17 de agosto de 2011. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria Concluida, entregable final pagado el 30.07.2012 | INEI
I-026-0-2303 | Investigadores en Temas Económicos | 01 | Nuevos Soles | 28000 | 28000 | Violeta Alicia Nolberto Sifuentes | 168 días calendarios. Contrato suscrito el 15 de agosto de 2011. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria Concluida, entregable final pendiente de pago | INEI
I-028-0-2303 | Analisis de Sistemas -Encuesta Economica Anual Mejorada- Enfasisi en el Sector Manufacturero. | 01 | Nuevos Soles | 28000 | 28000 | Jose Luis Peñaloza Delgado | 130 días calendarios. Contrato suscrito el 20 de setiembre de 2011. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria Concluida, entregable final pendiente de pago | INEI
I-031-0-2303 | Publicación de la Encuesta Economica Anual | 01 | Nuevos Soles | 35000 | 35000 | Martha Cecilia Tizón Palacios | 150 días calendarios. Contrato suscrito el 12 de octubre de 2011. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria Concluida, entregable final pendiente pagado el 26.09.2012. | INEI
I-032-0-2303 | Encuesta especializada sobre innovación en el sector manufacturero -1 ( experto internacional ) | 01 | Dólares | 32000 | 32000 | María Belen Baptista Zardo | 180 días calendarios. Contrato suscrito el 08 de noviembre de 2011. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Según Addendum I-032-1-2303, firmado el 31.05.2012, las partes acuerdan ampliar el plazo d ela consultora del 09.11.2011 al 22.08.2012. Según Addendum I-032-2-2303, firmado el 27.08.2012, las partes acuerdan ampliar el plazo d e la consultora en 280 días calendarios. Consultoria Concluida, entregable final pendiente de pago | PRODUCE
COMPARACIÓN DE PRECIOS
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | FECHA ORDEN DE COMPRA O SERVICIO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
- | Alquiler de local , alimentación y equipos para realizar los Talleres de Capacitación Descentralizados para el cumplimiento del Plan de Incentivos 2012 vinculados a la mejora de la gestión y modernización municipla (PI) por el cumplimiento de la meta del Plan de Incentivos 2012 " No exceder los plazos máximos para expedir las Licencias de Funcionamiento de conformidad con lo establecido en la Ley N° 28976 Ley de Licencias de Funcionamiento. Dia 27.09.2012. Ciudad Chiclayo | 01 | Soles | 1930 | 1930 | Corporación Hotelera San Andres SAC | 2012-08-16 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio efectuado pendiente de cancelación. | DGPP
- | Alquiler de local , alimentación y equipos para realizar los Talleres de Capacitación Descentralizados para el cumplimiento del Plan de Incentivos 2012 vinculados a la mejora de la gestión y modernización municipla (PI) por el cumplimiento de la meta del Plan de Incentivos 2012 " No exceder los plazos máximos para expedir las Licencias de Funcionamiento de conformidad con lo establecido en la Ley N° 28976 Ley de Licencias de Funcionamiento. Dia 02.10.2012. Ciudad Arequipa | 01 | Soles | 2300 | 2300 | Inmobiliaria de Turismo S.A | 2012-08-16 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio efectuado pendiente de cancelación. | DGPP
- | Materiales para los Talleres de Capacitación Descentralizados para el cumplimiento del Plan de Incentivos 2012 vinculados a la mejora de la gestión y modernización municipla (PI) por el cumplimiento de la meta del Plan de Incentivos 2012 " No exceder los plazos máximos para expedir las Licencias de Funcionamiento de conformidad con lo establecido en la Ley N° 28976 Ley de Licencias de Funcionamiento. | 01 | Soles | 2558.24 | 2558.24 | Dayma Consorcio SAC | 2012-08-16 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio efectuado, pagado el 10.09.2012 | DGPP
CP-005-2012-UCPS | Adquisición de dos (02) pasajes aéreos para Talleres de Capacitación Descentralizadas relacionadas al Plan de Incentivos a la Mejora de Gestión y Modernización Municipal. | 02 | Dólares | 524.94 | 524.94 | Pro Perú Tavel EIRL | 2012-08-24 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio efectuado, pagado el 05.10.2012 | DGPP
CP-006-2012-UCPS | Adquisición de un (01) pasaje aéreo para asistir a la Municipalidad de Tacna en marco de la consultoria asistencia técnica para la simplificación y automatización del tramite de licencia de funcionamiento en gobiernos locales. | 01 | Dólares | 241.19 | 241.19 | Pro Perú Tavel EIRL | 2012-08-24 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio efectuado, pagado el 20.09.2012 | DGPP
- | Alquiler de local , alimentación y equipos para realizar los Talleres de Capacitación Descentralizados para el cumplimiento del Plan de Incentivos 2012 vinculados a la mejora de la gestión y modernización municipla (PI) por el cumplimiento de la meta del Plan de Incentivos 2012 " No exceder los plazos máximos para expedir las Licencias de Funcionamiento de conformidad con lo establecido en la Ley N° 28976 Ley de Licencias de Funcionamiento. Dia 25.09.2012. Ciudad Lima. | 01 | Soles | 3856 | 3856 | Cartir Peru SRL. | 2012-09-04 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio efectuado pendiente de cancelación. | DGPP
- | Alquiler de local , alimentación y equipos para realizar los Talleres de Capacitación Descentralizados para el cumplimiento del Plan de Incentivos 2012 vinculados a la mejora de la gestión y modernización municipla (PI) por el cumplimiento de la meta del Plan de Incentivos 2012 " No exceder los plazos máximos para expedir las Licencias de Funcionamiento de conformidad con lo establecido en la Ley N° 28976 Ley de Licencias de Funcionamiento. Dia 04.10.2012. Ciudad Lima. | 01 | Soles | 4488.75 | 4488.75 | Corporación Hotelera Metor S.A. | 2012-09-04 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio efectuado pendiente de cancelación. | DGPP
CP-008-2012-UCPS | Adquisición de un (01) pasaje aéreo para asistir a la Municipalidad de Arequipa en marco de la consultoria asistencia técnica para la simplificación y automatización del tramite de licencia de funcionamiento en gobiernos locales. | 01 | Dólares | 232.55 | 232.55 | Pro Perú Tavel EIRL | 2012-09-13 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio efectuado, pagado el 05.10.2012. | DGPP
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | Fecha de Contrato | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
B-002-0-2303 | Adquisición de Un (01) Servidor -Incluye servicios conexos | 01 | Dólares | 65660 | 65660 | Grupo Tecnológico del Perú S.A. | 2012-05-09 | El BM otorgó la No Objeción a los términos de referencia mediante comunicación fax, recibida el 13 de julio de 2006. El BM otorga la No Objeción a la prórroga del contrato (primer Addendum) hasta el 30 de junio de 2007. Consultoría en ejecución. | Segunda addendum N° I-016-2-7254 firmado el 03 de junio de 2007 , en la cual se da prorroga al contrato por un periodo d e 6 meses hasta el 31 de diciembre de 2007. |  | INEI
CONTRATACION DIRECTA
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES |  | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
- | Consultoria para la evalaución del perfil psicológico laboral. | 01 | Nuevos Soles | 8000 | 4000 | Liccia María Falcone Vargas | - | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  |  | UCPS
I-033-0-2303 | Encuesta especializada sobre innovación en el sector manufacturero -2 ( consultor nacional ) | 01 | Nuevos Soles | 30000 | 30000 | Juana Rosa Kuramoto Huamán | 181 días calendarios. Contrato suscrito el 08 de noviembre de 2011. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Según Addendum I-033-1-2303, firmado el 26.03.2012, las partes acuerdan ampliar el plazo d ela consultora del 09.11.2011 al 22.08.2012. Según Addendum I-033-2-2303, firmado el 24.09.2012, las partes acuerdan ampliar el plazo d e la consultora en 290 días calendarios. Consultoria Concluida, entregable final pendiente de pago | PRODUCE
I-052-0-2303 | Experto Internacional - Mejora de Metodologias Estadistcas | 01 | Dólares | 20000 | 20000 | Fernando Cortina García | 120 días calendarios contados desde el 03 de agosto de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  |  | INEI
I-053-0-2303 | Mejora Producción Estadistica -Coordinador | 01 | Soles | 26400 | 26400 | Nuria del Rocio Esparch Fernández | 70 días calendarios contados desde el 07 de agosto de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria Concluida, entregable final pendiente de pago | INEI
I-054-0-2303 | Mejora Producción Estadistica - Especialista Legal | 01 | Soles | 7700 | 7700 | Arturo Ernesto Delgado Vizcarra | 70 días calendarios contados desde el 07 de agosto de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria Concluida, entregable final pendiente de pago | INEI
I-055-0-2303 | Mejora Producción Estadistica - Especialista en Gestión Pública. | 01 | Soles | 13200 | 13200 | Juan Jose Martínez Ortiz | 70 días calendarios contados desde el 07 de agosto de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria Concluida, entregable final pendiente de pago | INEI
REMUNERACION MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | Fecha de Contrato | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
F-001-0-2303 | Aplicación de la encuesta nacional de innovación en la industria manufacturera 2012 | 01 | Nuevos Soles | 383148 | 383148 | Instituto Nacional de Estádistica e Informática -INEI | 2012-06-06 | El BM otorgó la No Objeción a los términos de referencia mediante comunicación fax, recibida el 13 de julio de 2006. El BM otorga la No Objeción a la prórroga del contrato (primer Addendum) hasta el 30 de junio de 2007. Consultoría en ejecución. | Segunda addendum N° I-016-2-7254 firmado el 03 de junio de 2007 , en la cual se da prorroga al contrato por un periodo d e 6 meses hasta el 31 de diciembre de 2007. |  | PRODUCE
F-002-0-2303 | Mejora y Optimatización del proceso para la inspección técnica de seguridad en Defensa Civil. | 01 | Nuevos Soles | 375533.82 | 375533.82 | Consorcio XPERTA -CSI | 2012-06-19 | El BM otorgó la No Objeción a los términos de referencia mediante comunicación fax, recibida el 13 de julio de 2006. El BM otorga la No Objeción a la prórroga del contrato (primer Addendum) hasta el 30 de junio de 2007. Consultoría en ejecución. | Segunda addendum N° I-016-2-7254 firmado el 03 de junio de 2007 , en la cual se da prorroga al contrato por un periodo d e 6 meses hasta el 31 de diciembre de 2007. | Según Addendum F-002-1-2303 de fecha 26.09.2012, las partes acuerdan ampliar el plazo del contrato a 150 días. | Consejo Nacional de la Competitividad - CNC
F-003-0-2303 | Asistencia Técnica para la Simplificación y Automatización del trámite de Licencias de Funcionamiento en Gobiernos Locales. | 01 | Nuevos Soles | 931020 | 931020 | Proyecta Corporation SAC | 2012-07-17 | El BM otorgó la No Objeción a los términos de referencia mediante comunicación fax, recibida el 13 de julio de 2006. El BM otorga la No Objeción a la prórroga del contrato (primer Addendum) hasta el 30 de junio de 2007. Consultoría en ejecución. | Segunda addendum N° I-016-2-7254 firmado el 03 de junio de 2007 , en la cual se da prorroga al contrato por un periodo d e 6 meses hasta el 31 de diciembre de 2007. |  | DGPP
F-004-0-2303 | Asistencia Técnica para la Simplificación y Automatización del trámite de Licencias de Funcionamiento en Gobiernos Locales.Grupo 2 | 01 | Dólares | 542800 | 542800 | Consorcio Everis Peru SAC-Everis Spain Sl.- Everis Chile S.A. - Governa SAC | 2012-07-23 | El BM otorgó la No Objeción a los términos de referencia mediante comunicación fax, recibida el 13 de julio de 2006. El BM otorga la No Objeción a la prórroga del contrato (primer Addendum) hasta el 30 de junio de 2007. Consultoría en ejecución. | Segunda addendum N° I-016-2-7254 firmado el 03 de junio de 2007 , en la cual se da prorroga al contrato por un periodo d e 6 meses hasta el 31 de diciembre de 2007. |  | DGPP
23 de octubre de 2012
2026-07-29

## BID 2445
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL III TRIMESTRE DEL 2012
REMUNERACIÓN MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | FECHA DE CONTRATO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
F-003-0-1696 | Definición de las especificaciones funcionales al máximo detalle y construcción de la solución informática de tres procesos del SIAF-SP. | 01 | Dólares | 1629720.71 | 2213540.25 | Consorcio The Louis Berger Group , INC Sucursal del Perú y GMD S.A. | 2011-01-19 | El BM otorgó la No Objeción a los términos de referencia mediante comunicación fax, recibida el 13 de julio de 2006. El BM otorga la No Objeción a la prórroga del contrato (primer Addendum) hasta el 30 de junio de 2007. Consultoría en ejecución. | Segunda addendum N° I-016-2-7254 firmado el 03 de junio de 2007 , en la cual se da prorroga al contrato por un periodo d e 6 meses hasta el 31 de diciembre de 2007. | Según Addendum F-003-1-1696, firmado el 11.05.2011, las partes acuerdan modificar el precio total a pagar es USD$ 2,213,540.25, el cual incluye el IGV de 18% . El Contrato de Préstamo No. 1696/OC-PE financiará hasta USD$ 1,304,687, el saldo será financiado con recursos del Contrato de Préstamo N° 2445/OC-PE (US$ 908,853.25) Según Addendum F-003-2-1696, firmado el 06.12.2011, las partes acuerdan modificar la forma de presentación de entregables, forma de pago y ampliar el plazo de consultoria a 647 días de iniciada la Consultoría. | OGIE
F-001-0-2445 | Manuales de Politicas Contables y Consolidación de Estados Financieros del Sector Público. | 01 | Dólares | 258487.26 | 258487.26 | Latinoamericana de Gerencia S.Civil R.L. | 2012-04-09 | El BM otorgó la No Objeción a los términos de referencia mediante comunicación fax, recibida el 13 de julio de 2006. El BM otorga la No Objeción a la prórroga del contrato (primer Addendum) hasta el 30 de junio de 2007. Consultoría en ejecución. | Segunda addendum N° I-016-2-7254 firmado el 03 de junio de 2007 , en la cual se da prorroga al contrato por un periodo d e 6 meses hasta el 31 de diciembre de 2007. |  | Dirección General de Contabilidad Pública -DGCP
COMPARACIÓN DE PRECIOS
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | FECHA ORDEN DE COMPRA O SERVICIO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
- | Servicio de Publicación de Aviso para convocar a candidatos para ocupar cargos de Analistas Funcionales para la Adminsitración Financiera. Domingo 08.07.2012. | 01 | Soles | 4266.12 | 4266.12 | Empresa Editora El Comercio S.A. | 2012-07-06 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio efectuado , pagado el 03.09.2012. | Equipo Ejecutor
- | Publicación de Aviso Adquisición de servidores -LPN 001-2012 MSIAF-2445-OC/PE. Diario El Comercio Dia Domingo 09.09.2012 | 01 | Soles | 3459 | 3459 | Slogan Comunicación Integral SCRLTDA | 2012-09-07 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio efectuado , pagado el 28.09.2012. | Equipo Ejecutor
- | Servicio de Publicación de Aviso " Consultores Especializados en Análisis Funcional de Negocio en la Administración Financiera. Dia Domingo 16.09.2012 | 01 | Soles | 4266.12 | 4266.12 | Empresa Editora El Comercio S.A. | 2012-09-14 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio efectuado , pendiente de pago. | Equipo Ejecutor
- | Publicación de Aviso postergación del plazo de presentación de propuestas de la Adquisición de servidores -LPN 001-2012 MSIAF-2445-OC/PE. Diario El Comercio Dia Domingo 30.09.2012 | 01 | Soles | 1825 | 1825 | Slogan Comunicación Integral SCRLTDA | 2012-09-28 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio efectuado , pagado el 18.10.2012. | Equipo Ejecutor
CONTRATACIÓN DIRECTA
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | FECHA ORDEN DE COMPRA O SERVICIO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
- | Alquiler de ocho(08) Computadoras de Escritorio por 02 meses. | 02 | Soles | 3008 | 3008 | Tektronic EIRL | 2012-09-28 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre |  | Equipo Ejecutor
23 de octubre de 2012
2026-07-29

## BID 2374
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL III TRIMESTRE DEL 2012
CONTRATACION DIRECTA
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES |  | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
I-012-0-2374 | Rediseño de las bases de datos del SIS -Consultor Senior | 01 | Nuevos Soles | 24000 | 24000 | Edmundo Tarazona Alvarado | 92 días calendarios a partir de 01 de octubre de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  |  | SIS
I-013-0-2374 | Rediseño de las bases de datos del SIS - Analisis de base de datos 1 | 01 | Nuevos Soles | 21000 | 21000 | Victor Manuel Segovia Jiménez | 104 días calendarios a partir de 19 de setiembre de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  |  | SIS
I-014-0-2374 | Rediseño de las bases de datos del SIS - Analisis de base de datos 2 | 01 | Nuevos Soles | 21000 | 21000 | Miguel Augusto Asmat Uchuya | 104 días calendarios a partir de 19 de setiembre de 2012. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  |  | SIS
REMUNERACIÓN MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | Fecha de Contrato | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
F-001-0-2374 | Empadronamiento de Hogares en los departamentos de Cusco, Huanuco y Puno en el marco de focalización de hogares. | 01 | Soles | 15000000 | 15000000 | Instituto Nacional de Estadística e Informática -INEI | 2012-02-09 | El BM otorgó la No Objeción a los términos de referencia mediante comunicación fax, recibida el 13 de julio de 2006. El BM otorga la No Objeción a la prórroga del contrato (primer Addendum) hasta el 30 de junio de 2007. Consultoría en ejecución. | Segunda addendum N° I-016-2-7254 firmado el 03 de junio de 2007 , en la cual se da prorroga al contrato por un periodo d e 6 meses hasta el 31 de diciembre de 2007. |  | MIDIS
F-002-0-2374 | Estudio de Linea de base para el piloto de esquemas alternativos de transferencias de incentivos monetarios del Programa Juntos | 01 | Dólares | 186477 | 306800 | Macroconsult S.A. | 2012-04-26 | El BM otorgó la No Objeción a los términos de referencia mediante comunicación fax, recibida el 13 de julio de 2006. El BM otorga la No Objeción a la prórroga del contrato (primer Addendum) hasta el 30 de junio de 2007. Consultoría en ejecución. | Segunda addendum N° I-016-2-7254 firmado el 03 de junio de 2007 , en la cual se da prorroga al contrato por un periodo d e 6 meses hasta el 31 de diciembre de 2007. |  | Programa Juntos
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | Fecha de Contrato | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
LPN N° 001-2011-BID-2374/OC-PE SIS | Adquisición de una Plataforma de Hardware para la nueva base de datos del SIS. Incluye instalación , configuración y capacitación. | 01 | Dóalres | 350000 | 324381.57 | SSA Sistemas del Perú SRL | 2012-09-25 | El BM otorgó la No Objeción a los términos de referencia mediante comunicación fax, recibida el 13 de julio de 2006. El BM otorga la No Objeción a la prórroga del contrato (primer Addendum) hasta el 30 de junio de 2007. Consultoría en ejecución. | Segunda addendum N° I-016-2-7254 firmado el 03 de junio de 2007 , en la cual se da prorroga al contrato por un periodo d e 6 meses hasta el 31 de diciembre de 2007. |  | SIS
23 de octubre de 2012.
2026-07-29

## BID 1696
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL III TRIMESTRE DEL 2012
REMUNERACIÓN MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | Fecha de Contrato | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
F-003-0-1696 | Definición de las especificaciones funcionales al máximo detalle y construcción de la solución informática de tres procesos del SIAF-SP. | 01 | Dólares | 1629720.71 | 2213540.25 | Consorcio The Louis Berger Group , INC Sucursal del Perú y GMD S.A. | 2011-01-19 | El BM otorgó la No Objeción a los términos de referencia mediante comunicación fax, recibida el 13 de julio de 2006. El BM otorga la No Objeción a la prórroga del contrato (primer Addendum) hasta el 30 de junio de 2007. Consultoría en ejecución. | Segunda addendum N° I-016-2-7254 firmado el 03 de junio de 2007 , en la cual se da prorroga al contrato por un periodo d e 6 meses hasta el 31 de diciembre de 2007. | Según Addendum F-003-1-1696, firmado el 11.05.2011, las partes acuerdan modificar el precio total a pagar es USD$ 2,213,540.25, el cual incluye el IGV de 18% . Este Contrato de Préstamo financiará hasta USD$ 1,304,687, el saldo será financiado con recursos del Contrato de Préstamo N° 2445/OC-PE. Según Addendum F-003-2-1696, firmado el 06.12.2011, las partes acuerdan modificar la forma de presentación de entregables, forma de pago y ampliar el plazo de consultoria a 647 días de iniciada la Consultoría. | OGIE
23 de octubre de 2012
2026-07-29

## EUROPAN
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL III TRIMESTRE DEL 2012
CONTRATACIÓN DIRECTA
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | FECHA ORDEN DE COMPRA O SERVICIO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
- | Alquiler de local, alimentación y equipos para la realización del Taller de Programación Operativa y uso de bases de datos analiticos. Del 06 al 11 de agosto de 2012. Lima | 01 | Soles | 10830 | 10830 | Silva Hidalgo Maria Eliza | 2012-07-20 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio pagado el 03.09.2012. | DGPP
- | Adquisición de un (01) Proyector XGA | 01 | Soles | 3576.58 | 3576.58 | CISTRONIX PERU S.A.C. | 2012-06-26 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Equipo entregado , pagado el 07.08.2012. | DGPP
- | Adquisición de una (01) Impresora Multifuncional | 01 | Soles | 6270 | 6270 | C & S Computers and Supplies S.A.C. | 2012-06-28 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Equipo entregado , pagado el 07.08.2012. | DGPP
- | Alquiler de local, alimentación y equipos para la realización de Reunión Técnica Nacional : Mejorando el acceso de la población infantil a la identidad. Dia 13.09.2012 Lima | 01 | Soles | 8362 | 8362 | Cartir Perú SRL | 2012-08-10 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio pagado el 05.10.2012. | DGPP
- | Alquiler de local, alimentación y equipos para la realización de Reunión Técnica para la Definición del nivel de cumplimiento año 2013 del Convenio Europan | 01 | Soles | 5636 | 5636 | Cartir Perú SRL | 2012-09-07 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio pagado el 04.10.2012. | DGPP
- | Adquisición de cuatro (04) Discos Duros Externos. | 04 | Soles | 1759.16 | 1759.16 | CISTRONIX PERU S.A.C. | 2012-08-08 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Discos entregados , pagado el 06.09.2012. | DGPP
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | Fecha de Contrato | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
ADS N° 001-2012- EUROPAN-UCPS | Servicio de Agenciamiento de Pasajes Aéreos Nacionales | 01 | Soles | 110207.4 | 110207.4 | Agencia de Viajes y Turismo Quiquiriqui Tours SRL | 2012-06-11 | El BM otorgó la No Objeción a los términos de referencia mediante comunicación fax, recibida el 13 de julio de 2006. El BM otorga la No Objeción a la prórroga del contrato (primer Addendum) hasta el 30 de junio de 2007. Consultoría en ejecución. | Segunda addendum N° I-016-2-7254 firmado el 03 de junio de 2007 , en la cual se da prorroga al contrato por un periodo d e 6 meses hasta el 31 de diciembre de 2007. |  | UCPS
23 de octubre de 2012.
2026-07-29

## KFW
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL III TRIMESTRE DEL 2012
REMUNERACION MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
F-001-0-KFW | Elaboración de una propuesta de plan integral para el manejo de vertimientos de los prestadores de servicios de saneamiento en cuencas priorizadas. | 01 | Dólares | 115239 | 115239 | Fichtner GmbH & Co.KG, Sucursal del Perú. | 173 días calendarios (contados a partir de la firma del contrato el 21 de julio de 2011) | La cooperación 10984 financia $134,468 del total del contrato. | En cordinación con el Sub ejecutor y la firma consultora se tramitará la liquidación y resolución del contrato. | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ( MVCS)
F-002-0-KFW | Elaboración de una propuesta de protocolo de Monitoreo de la calidad de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales. | 01 | Dólares | 42963 | 42963 | Fichtner GmbH & Co.KG, Sucursal del Perú. | 324 días calendarios (contados a partir de la firma del contrato el 21 de julio de 2011) | La cooperación 10984 financia $134,468 del total del contrato. | Según Addendun F-002-1-KFW , firmado el 26.01.2012, las partes acuerdan ampliar el plazo de presentación en 324 días calendario. Se pago el 95% del monto total de la consultoria, queda pendiente entrega y pago del informe de acompañamiento a Ocubre de 2012. | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ( MVCS)
23 de octubre de 2012
2026-07-29