## TF 096586 (2)
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL III TRIMESTRE DEL 2011
SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES |  | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
I-002-0-096586 | Apoyo al SINEACE en el asesoramiento para el desarrollo de instrumentos de planificación, financiamiento e implementación ( Diseño y Formulación de políticas de Incentivo Económico para la acreditación ). | 01 | Nuevos Soles | 97500 | 97500 | Milton Martin Von Hesse La Serna | 210 días contados desde la suscripción del contrato (27 de enero de 2011). | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria Concluida, Entregable final pendiente de pago. | Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE)
I-003-0-096586 | Apoyo al SINEACE en la definición de un grupo de indicadores clave a ser utilizados a largo plazo en la determinación de la línea de base de indicadores de impacto. | 01 | Nuevos Soles | 98400 | 98400 | Gustavo Yamada Fukusaki | 210 días contados desde la suscripción del contrato (01 de febrero de 2011). | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria Concluida, Entregable final pagado el 28.09.2011. | Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE)
I-004-0-096586 | Apoyo a las actividades de planificación a largo plazo, cálculo de beneficiarios de las actividades de acreditación y evaluación institucional. | 01 | Nuevos Soles | 68400 | 68400 | Juan Francisco Castro Carlín | 210 días contados desde la suscripción del contrato (02 de marzo de 2011). | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria Concluida, Entregable final pendiente de pago. | Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE)
I-005-0-096586 | Consultoria para el Desarrollo del Fondo de Estímulo | 01 | Dólares | 55000 | 55000 | Carlos Alberto Marquis | 210 días contados desde la suscripción del contrato (14 de abril de 2011). | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  |  | Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE)
REMUNERACION MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES |  | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
F-001-0- 096586 | Estudio Cualitativo sobre atributos y determinantes de la calidad de la Educación Superior. | 01 | Dólares | 61792.35 | 61792.35 | Apoyo Consultoria SAC | 120 días calendarios (contados a partir de la firma del contrato el 08 de agosto de 2011) | La cooperación 10984 financia $134,468 del total del contrato. |  |  | Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE)
COMPARACIÓN DE PRECIOS
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | FECHA DE CONTRATO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
CP- N° 001-2011-BM-UCPS/SINEACE | Adquisición de Ocho (08) Computadoras Pórtatiles, incluye servicio conexos, mantenimiento post garantia. | 01 | Dólares | 19236 | 19236 | Macrotech Perú SAC | 07.09.2011 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre |  | SINEACE
28 de Octubre de 2011
2026-07-28

## TF 096586
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL IV TRIMESTRE DEL 2011
SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES |  | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
I-002-0-096586 | Apoyo al SINEACE en el asesoramiento para el desarrollo de instrumentos de planificación, financiamiento e implementación ( Diseño y Formulación de políticas de Incentivo Económico para la acreditación ). | 01 | Nuevos Soles | 97500 | 97500 | Milton Martin Von Hesse La Serna | 210 días contados desde la suscripción del contrato (27 de enero de 2011). | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria Concluida, Entregable final pagado el 15.12.2011. | Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE)
I-004-0-096586 | Apoyo a las actividades de planificación a largo plazo, cálculo de beneficiarios de las actividades de acreditación y evaluación institucional. | 01 | Nuevos Soles | 91007 | 91007 | Juan Francisco Castro Carlín | 210 días contados desde la suscripción del contrato (02 de marzo de 2011). | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Según Addendum I-004-1-096586, firmado el 25.10.2011, las partes acuerdan , modificar el plazo de la consultoria al 30.11.2011, . Según Addendum I-004-2-096586, firmado el 07.12.2011, las partes acuerdan , incorporar un producto, modificar el plazo de la consultoria al 30.12.2011 e incrementar el costo de la consultoria en s/. 91,007 . Consultoria Concluida, Entregable final cancelado el 27.12.2011. | Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE)
I-005-0-096586 | Consultoria para el Desarrollo del Fondo de Estímulo | 01 | Dólares | 64000 | 64000 | Carlos Alberto Marquis | 300 días contados desde la suscripción del contrato (14 de abril de 2011). | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Según Addendum I-005-1-096586, firmado el 12.12.2011, las partes acuerdan incorporar un producto, modificar el plazo de consultoria hasta 300 días calendarios e incrementar el costo en US$ 64,000 . Entregable final se presenta en el mes de febrero. | Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE)
REMUNERACION MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES |  | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
F-001-0- 096586 | Estudio Cualitativo sobre atributos y determinantes de la calidad de la Educación Superior. | 01 | Dólares | 61792.35 | 61792.35 | Apoyo Consultoria SAC | 120 días calendarios (contados a partir de la firma del contrato el 08 de agosto de 2011) | La cooperación 10984 financia $134,468 del total del contrato. |  | Consultoria concluida, entregable final pagado el 03.01.2012. | Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE)
COMPARACIÓN DE PRECIOS
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | FECHA DE CONTRATO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
CP- N° 001-2011-BM-UCPS/SINEACE | Adquisición de Ocho (08) Computadoras Pórtatiles, incluye servicio conexos, mantenimiento post garantia. | 01 | Dólares | 19236 | 19236 | Macrotech Perú SAC | 07.09.2011 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Según Addendum B-001-1-096586, firmado el 28.11.2011, las partes aceptan la sustitución de las ocho computadoras pórtatiles Notebook Toshiba Satelite M645-SP4132L por el modelo Toshiba L745-SP4142CL, sin costo adicional para la UCPS. | SINEACE
16 de enero de 2012
2026-07-28

## DONACION ATN 10984
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL IV TRIMESTRE DEL 2011
SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
I-003-0-10984 | Consultoría Supervisión del Estudio Nueva Matriz Energética Sostenible y la Evalaución Ambiental Estrátegica , como instrumentos de planificación. | 01 | Dólares | 79473.68 | 79473.68 | Hyde McCune Merrill | 210 días contados desde el día siguiente de la suscripción del contrato ( Desde el 31 de mayo de 2011 hasta el 27 de diciembre de 2011). | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución | Según Addendum I-003-1-10984, firmado el 25 de agosto de 2011, las partes acuerdan ajustar los plazos de los entregables, no varia el monto de la consultoría. Según Addendum I-003-2-10984, firmado el 11.01.2012, las partes acuerdan ajustar los plazos hasta el 15.02.2012. | Ministerio de Energia y Minas
REMUNERACION MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
F-001-0-11010/10984 | Elaboración de una Nueva Matriz Energética Sostenible y Evaluación Ambiental Estratégica. | 01 | Dólares | 421,026.50 (sin impuestos) | 726180.43 | Consorcio R.Garcia Consultores S.A.; ARACAN Ingenieria y Construcciones S.A. y COSANAC S.A.C. | 210 días calendarios (contados a partir de la firma del contrato el 22 de marzo de 2011) | La cooperación 10984 financia $134,468 del total del contrato. | La cooperación 10984 financia $134,468.93 del total del contrato. Según Addendum F-001-1-11010/10984, firmado el 26.08.2011, las partes del Consorcio aceptan la modificación del Consorcio solicitada, quedando conformado el Consorcio por las firmas consultoras R.Garcia Consultores S.A, ARCAN Ingenieria y Construcciones S.A. y Centro Nacional de Conservación de la Energía y del Ambiente. Además, se reajustan los plazos de entrega. Según Addendum F-001-2-11010/10984, firmado el 05.12.2011, informan que el Sr Manuel Arturo Uribe Gonzáles , será el encargado de la Dirección General de Eficiencia Energética del MEM, ratificando los acuerdos del primer addendum. Según Addendum F-001-3-11010-10984, firmado el 06.01.2012, las partes acuerdan extender el plazo de entrega de los entregables pendientes, Informe III y VI hasta el 06.01.2012, Informe IV e Informe VII como máximo el 31.01.2012. | Ministerio de Energia y Minas
16 de enero de 2012
2026-07-28

## DONACION ATN 11010
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL IV TRIMESTRE DEL 2011
REMUNERACION MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES |  | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
F-001-0-11010/10984 | Elaboración de una Nueva Matriz Energética Sostenible y Evaluación Ambiental Estratégica. | 01 | Dólares | 421,026.50 (sin impuestos) | 726180.43 | Consorcio R.Garcia Consultores S.A.; ARACAN Ingenieria y Construcciones S.A. y COSANAC S.A.C. | 210 días calendarios (contados a partir de la firma del contrato el 22 de marzo de 2011) | La cooperación 11010 financia $591,711.50 del total del contrato. | Ministerio de Energia y Minas | La cooperación 11010 financia $591,711.50 del total del contrato. Según Addendum F-001-1-11010/10984, firmado el 26.08.2011, las partes del Consorcio aceptan la modificación del Consorcio solicitada, quedando conformado el Consorcio por las firmas consultoras R.Garcia Consultores S.A, ARCAN Ingenieria y Construcciones S.A. y Centro Nacional de Conservación de la Energía y del Ambiente. Además, se reajustan los plazos de entrega. Según Addendum F-001-2-11010/10984, firmado el 05.12.2011, informan que el Sr Manuel Arturo Uribe Gonzáles , será el encargado de la Dirección General de Eficiencia Energética del MEM, ratificando los acuerdos del primer addendum. Según Addendum F-001-3-11010-10984, firmado el 06.01.2012, las partes acuerdan extender el plazo de entrega de los entregables pendientes, Informe III y VI hasta el 06.01.2012, Informe IV e Informe VII como máximo el 31.01.2012. | Ministerio de Energia y Minas
16 de enero de 2012
2026-07-28

## DONACION ATN 11855
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL IV TRIMESTRE DEL 2011
SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES |  | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
I-002-1-11855 | Consultoria para supervisar la Elaboración de la Metodologia de Evaluación de Impacto del Programa de Compensaciones para la Competitividad. | 01 | Nuevos Soles | 32500 | 32500 | Oswaldo Molina Campodónico | Del 01 de enero de 2011 al 30 de noviembre de 2011. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Según Addendum I-002-2-11855 firmado el 30.06.2011, las partes acuerdan prorrogar el contrato hasta el 30.09.2011. Según Addendum I-002-3-11855 firmado el 30.09.2011, las partes acuerdan prorrogar el contrato hasta el 30.11.2011. Según Oficio 385-2011-AG-PCC/J, del 30.11.2011, solicitan la prorroga en la entrega de los ultimos entregables. | Ministerio de Agricultura -MINAG
REMUNERACIÓN MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | Fecha de Contrato | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
F-001-0-11855 | Modelo de funcionamiento y organización del INIA como ente Rector y su interrelación con los demás actores involucrados en el marco del SNIA. | 01 | Dólares | 115640 | 115640 | BDO Consulting S.A.C. | 2011-03-29 | El BM otorgó la No Objeción a los términos de referencia mediante comunicación fax, recibida el 13 de julio de 2006. El BM otorga la No Objeción a la prórroga del contrato (primer Addendum) hasta el 30 de junio de 2007. Consultoría en ejecución. | Segunda addendum N° I-016-2-7254 firmado el 03 de junio de 2007 , en la cual se da prorroga al contrato por un periodo d e 6 meses hasta el 31 de diciembre de 2007. | Consultoria concluida, entregable final pendiente de conformidad para el pago | Instituto Nacional de Innovación Agraria -INIA
F-002-0-11855 | Linea de Base y Desarrollo de grupos de control para el progrgama de Compensaciones para la Competitividad. | 01 | Dólares | 212230.55 | 212230.55 | Apoyo Consultoria SAC | 2011-09-02 | El BM otorgó la No Objeción a los términos de referencia mediante comunicación fax, recibida el 13 de julio de 2006. El BM otorga la No Objeción a la prórroga del contrato (primer Addendum) hasta el 30 de junio de 2007. Consultoría en ejecución. | Segunda addendum N° I-016-2-7254 firmado el 03 de junio de 2007 , en la cual se da prorroga al contrato por un periodo d e 6 meses hasta el 31 de diciembre de 2007. |  | Ministerio de Agricultura -MINAG
F-003-0-11855 | Plan Estrátegico del Sistema Integrado de Estadística Agraria | 01 | Dólares | 210040 | 210040 | BDO Consulting S.A.C. | 2011-11-23 | El BM otorgó la No Objeción a los términos de referencia mediante comunicación fax, recibida el 13 de julio de 2006. El BM otorga la No Objeción a la prórroga del contrato (primer Addendum) hasta el 30 de junio de 2007. Consultoría en ejecución. | Segunda addendum N° I-016-2-7254 firmado el 03 de junio de 2007 , en la cual se da prorroga al contrato por un periodo d e 6 meses hasta el 31 de diciembre de 2007. |  | Ministerio de Agricultura -MINAG
16 de enero de 2012
2026-07-28

## ATN 12295
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL IV TRIMESTRE DEL 2011
COMPARACIÓN DE PRECIOS
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | FECHA ORDEN DE COMPRA O SERVICIO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
- | Publicación de Aviso de expresión de Interes -Día 20.11.2011 | 01 | Soles | 7899 | 7899 | Slogan Comunicación Integral SCRLTDA. | 2011-11-23 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio pagado el 07.12.2011 | MVCS
16 de enero de 2012
2026-07-28

## 11202
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL IV TRIMESTRE DEL 2011
REMUNERACION MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
F-001-0-11202 | Evaluación del impacto del Programa Construyendo Perú | 01 | Dólares | 199654 | 199654 | Macroconsult S.A. | 180 días calendarios (contados a partir de la firma del contrato el 09 de diciembre de 2011) | La cooperación 10984 financia $134,468 del total del contrato. |  | DGPP
16 de enero de 2012
2026-07-28

## BID 2269
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL IV TRIMESTRE DEL 2011
SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES |  | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
I-003-0-2269 | Desarrollo del Modelo del Fortalecimiento de capacidades ( Modelo de Gestión) en la Dirección de Saneamiento y en las regiones beneficiadas -Especialista en Sistemas | 01 | Nuevos Soles | 165000 | 165000 | Jose Paul Mogollón Borrrero | Del 18 de octubre hasta alcanzar los 450 días calendarios | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Según Addendum I-003-1-2269, firmado el 14.04.2011, las partes acuerdan reformular las actividades sin modificar el alcance y objetivo de la consultoría. | Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento (MVCS)
I-004-0-2269 | Desarrollo del Modelo del Fortalecimiento de capacidades ( Modelo de Gestión) en la Dirección de Saneamiento y en las regiones beneficiadas -Especialista Sanitario. | 01 | Nuevos Soles | 165000 | 165000 | Carlos Alberto Cuadros Caja | Del 18 de octubre hasta alcanzar los 450 días calendarios | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Según Addendum I-004-1-2269, firmado el 14.04.2011, las partes acuerdan reformular las actividades sin modificar el alcance y objetivo de la consultoría. | Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento (MVCS)
I-007-0-2269 | Asistencia Técnica en las regiones pilotos beneficiadas -Región Lambayeque | 01 | Nuevos Soles | 23833.34 | 23833.34 | Eduardo Enrique Varias Ramos | 145 días calendarios contados a partir de la suscripción del contrato ( 08.08.2011) | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Según Addendum I-007-1-2269, firmado el 22.08.2011, las partes acuerdan modiificar el monto del contrato en s/. 23,833.34. Requerimiento de entrega de los informes de Noviembre y Diciembre pendiente de pago.Renovación automática Periodo 2012. | Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento (MVCS)
I-008-0-2269 | Asistencia Técnica en las regiones pilotos beneficiadas -Región Cajamarca | 01 | Nuevos Soles | 23833.34 | 23833.34 | Glenn Bucher Umlauff | 145 días calendarios contados a partir de la suscripción del contrato ( 08.08.2011) | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Según Addendum I-008-1-2269, firmado el 22.08.2011, las partes acuerdan modiificar el monto del contrato en s/. 23,833.34. Consultoria concluida Periodo 2011, Mes de Diciembre pagado el 02.01.2012. Renovación automática para el Periodo 2012. | Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento (MVCS)
I-009-0-2269 | Asistencia Técnica en las regiones pilotos beneficiadas -Región Ucayali | 01 | Nuevos Soles | 23833.34 | 23833.34 | Julio Segundo Souza Sánchez | 145 días calendarios contados a partir de la suscripción del contrato ( 08.08.2011) | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Según Addendum I-009-1-2269, firmado el 22.08.2011, las partes acuerdan modiificar el monto del contrato en s/. 23,833.34. Requerimiento de entrega de los informes de Noviembre y Diciembre pendiente de pago.Renovación automática Periodo 2012. | Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento (MVCS)
I-010-0-2269 | Asistencia Técnica en las regiones pilotos beneficiadas -Región Cusco | 01 | Nuevos Soles | 23833.34 | 23833.34 | Luis Germán Dávalos Robles | 145 días calendarios contados a partir de la suscripción del contrato ( 08.08.2011) | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Según Addendum I-010-1-2269, firmado el 22.08.2011, las partes acuerdan modiificar el monto del contrato en s/. 23,833.34. Consultoria concluida Periodo 2011, Mes de Diciembre pagado el 26.12.2011. Renovación automática para el Periodo 2012. | Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento (MVCS)
CONTRATACION DIRECTA
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | FECHA ORDEN DE COMPRA O SERVICIO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO*
I-012-0-2303/2269 | Evaluación de perfil psicológico laboral. | 01 | Soles | 4000 | 4000 | Liccia María Falcone Vargas | Del 09 de febrero al 31 de diciembre de 2011. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Compromiso anulado para el ejercicio 2011. | UCPS
REMUNERACIÓN MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | Fecha de Contrato | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
F-001-0-2269 | Consultoría para el Desarrollo de Perfiles de Competencias del Personal de los Prestadores de Servicios de Saneamiento, por segmento de Mercado. | 01 | Dólares | 106069.02 | 106069.02 | CONHYDRA S.A. E.S.P. Sucursal del Perú | 2011-04-19 | El BM otorgó la No Objeción a los términos de referencia mediante comunicación fax, recibida el 13 de julio de 2006. El BM otorga la No Objeción a la prórroga del contrato (primer Addendum) hasta el 30 de junio de 2007. Consultoría en ejecución. | Segunda addendum N° I-016-2-7254 firmado el 03 de junio de 2007 , en la cual se da prorroga al contrato por un periodo d e 6 meses hasta el 31 de diciembre de 2007. | Según Addendum F-001-1-2269, firmado el 19.05.2011, las partes acuerdan modificar el monto de la consultoria a USD$ 106,069.02, debido a que apartir del 01.03.2011 entró en efectividad la reducción de la tasa del IGV al 18% Consultoria concluida, entregable final pagado el 26.12.2011. | Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento (MVCS)
16 de enero de 2012
2026-07-28

## BID 2303
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL IV TRIMESTRE DEL 2011
SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES |  | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
I-016-0-2303 | Consultor internacional Especialista en metodología para la Encuesta Económica Anual. | 01 | Dólares | 30000 | 30000 | Fernando Cortina García | 190 días calendarios. Contrato suscrito el 23 de marzo de 2011. Con fecha 17.01.2011 se suscribio una adenda para ampliar el plazo de presentación del tercer, cuarto y quinto entregable; ampliando el contrato hasta el 09.11.2011 | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria Concluida, entregable final pagado el 16.01.21012. | INEI
I-020-0-2303 | Metodología para la adaptación de la clasificación industral internacional uniforme (CIIU), Revicion 4, en la producción de una estadistica oficial | 01 | Dólares | 30000 | 30000 | Mara Silvia Riestra | 150 días calendarios. Contrato suscrito el 27 de junio de 2011 | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria Concluida, entregable final pagado el 16.01.21012. | INEI
I-023-0-2303 | Investigadores en Temas Económicos | 01 | Soles | 28000 | 28000 | IIdefonso Segundo Rebaza Carpio | 165 días calendarios. Contrato suscrito el 15 de agosto de 2011. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Segundo entregable pagado el 03.01.2012. | INEI
I-024-0-2303 | Investigadores en Temas Económicos | 01 | Soles | 28000 | 28000 | Paul Fernando Phumplu Chang | 166 días calendarios. Contrato suscrito el 15 de agosto de 2011. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Segundo entregable pendiente de pago. | INEI
I-025-0-2303 | Investigadores en Temas Económicos | 01 | Soles | 28000 | 28000 | Julio Hernán Gamero Requena | 167 días calendarios. Contrato suscrito el 17 de agosto de 2011. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Segundo entregable pagado el 03.01.2012. | INEI
I-026-0-2303 | Investigadores en Temas Económicos | 01 | Soles | 28000 | 28000 | Violeta Alicia Nolberto Sifuentes | 168 días calendarios. Contrato suscrito el 15 de agosto de 2011. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Segundo entregable pagado el 03.01.2012. | INEI
I-028-0-2303 | Analisis de Sistemas -Encuesta Economica Anual Mejorada- Enfasisi en el Sector Manufacturero. | 01 | Soles | 28000 | 28000 | Jose Luis Peñaloza Delgado | 130 días calendarios. Contrato suscrito el 20 de setiembre de 2011. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Tercer y Cuarto entregable pendiente de pago. | INEI
I-030-0-2303 | Asesoria Técnica en el Diseño Muestral para la Encuesta Económica Anual 2012. | 01 | Dólares | 17000 | 17000 | Luis Carlos Faigón | 100 días calendarios. Contrato suscrito el 11 de octubre de 2011 | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Según Addendum I-030-1-2303 firmado el 12.12.2011, las partes acuerdan ampliar el plazo de presentación del tercer y cuarto entregable, el Contrato se amplia en 130 días. Pendiente de pago Tercer Entregable ( peridodo 2011). | INEI
I-031-0-2303 | Publicación de la Encuesta Economica Anual | 01 | Soles | 35000 | 35000 | Martha Cecilia Tizón Palacios | 150 días calendarios. Contrato suscrito el 12 de octubre de 2011. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Tercer entregable ( periodo 2011 ) pagado el 27.12.2011. | INEI
I-032-0-2303 | Encuesta especializada sobre innovación en el sector manufacturero -1 ( experto internacional ) | 01 | Dólares | 32000 | 32000 | María Belen Baptista Zardo | 180 días calendarios. Contrato suscrito el 08 de noviembre de 2011. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Primer entregable pendiente de pago. | PRODUCE
I-033-0-2303 | Encuesta especializada sobre innovación en el sector manufacturero -2 ( consultor nacional ) | 01 | Soles | 30000 | 30000 | Juana Rosa Kuramoto Huamán | 181 días calendarios. Contrato suscrito el 08 de noviembre de 2011. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Primer entregable pendiente de pago. | PRODUCE
CONTRATACION DIRECTA
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | FECHA ORDEN DE COMPRA O SERVICIO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO*
I-012-0-2303/2269 | Evaluación de perfil psicológico laboral. | 01 | Soles | 4000 | 4000 | Liccia María Falcone Vargas | Del 09 de febrero al 31 de diciembre de 2011. | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Se anulo el saldo del compromiso no utilizado. | UCPS
COMPARACIÓN DE PRECIOS
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | FECHA ORDEN DE COMPRA O SERVICIO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
CP-015-2011-UCPS | Adquisición de un (01) pasaje aéreo para el Sr Kenyy Cansino para participar como ponenete en un taller de Capacitación de CONECTAMEF. | 01 | Dólares | 148 | 148 | Pro Perú Travel EIRL | 2011-10-14 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio pagado el 24.10.2011 | DGPP
CP-017-2011-UCPS | Adquisición de un (01) pasaje aéreo para la Srta Marcia Estela Campos , para capacitar en temas de PMM y/o Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal. | 01 | Dólares | 1168.97 | 1168.97 | Pro Perú Travel EIRL | 2011-12-02 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio pagado el 20.12.2011 | DGPP
- | Hospedaje y cena para la consultora Marcia Campos , quien desempeña como expositora en el Seminario de Politicas Públicas, Inclusión Social, Competitividad y su Articulación con el Presupuesto Público con enfoque de Resultados. | 01 | Soles | 992 | 992 | Edificios y Const. Santa Patricia S.A. | 2011-12-06 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio pagado el 27.12.2011 | DGPP
16 de enero de 2012
2026-07-28

## BID 2445
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL IV TRIMESTRE DEL 2011
REMUNERACIÓN MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | FECHA DE CONTRATO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
F-003-0-1696 | Definición de las especificaciones funcionales al máximo detalle y construcción de la solución informática de tres procesos del SIAF-SP. | 01 | Dólares | 1629720.71 | 2213540.25 | Consorcio The Louis Berger Group , INC Sucursal del Perú y GMD S.A. | 2011-01-19 | El BM otorgó la No Objeción a los términos de referencia mediante comunicación fax, recibida el 13 de julio de 2006. El BM otorga la No Objeción a la prórroga del contrato (primer Addendum) hasta el 30 de junio de 2007. Consultoría en ejecución. | Segunda addendum N° I-016-2-7254 firmado el 03 de junio de 2007 , en la cual se da prorroga al contrato por un periodo d e 6 meses hasta el 31 de diciembre de 2007. | Según Addendum F-003-1-1696, firmado el 11.05.2011, las partes acuerdan modificar el precio total a pagar es USD$ 2,213,540.25, el cual incluye el IGV de 18% . El Contrato de Préstamo No. 1696/OC-PE financiará hasta USD$ 1,304,687, el saldo será financiado con recursos del Contrato de Préstamo N° 2445/OC-PE (US$ 908,853.25) Según Addendum F-003-2-1696, firmado el 06.12.2011, las partes acuerdan modificar la forma de presentación de entregables, forma de pago y ampliar el plazo de consultoria a 647 días de iniciada la Consultoría. | OGIE
16 de enero de 2012
2026-07-28

## BID 2374
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL IV TRIMESTRE DEL 2011
COMPARACIÓN DE PRECIOS
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | FECHA ORDEN DE COMPRA O SERVICIO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
- | Publicación de Aviso de expresión de Interes -Día 16.10.2011 | 01 | Soles | 7999 | 7999 | Slogan Comunicación Integral SCRLTDA. | 2011-10-14 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio pagado el 26.10.2011 | DGPP
16 de enero de 2012
2026-07-28

## BID 1696
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL III TRIMESTRE DEL 2011
REMUNERACIÓN MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | Fecha de Contrato | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
F-003-0-1696 | Definición de las especificaciones funcionales al máximo detalle y construcción de la solución informática de tres procesos del SIAF-SP. | 01 | Dólares | 1629720.71 | 2213540.25 | Consorcio The Louis Berger Group , INC Sucursal del Perú y GMD S.A. | 2011-01-19 | El BM otorgó la No Objeción a los términos de referencia mediante comunicación fax, recibida el 13 de julio de 2006. El BM otorga la No Objeción a la prórroga del contrato (primer Addendum) hasta el 30 de junio de 2007. Consultoría en ejecución. | Segunda addendum N° I-016-2-7254 firmado el 03 de junio de 2007 , en la cual se da prorroga al contrato por un periodo d e 6 meses hasta el 31 de diciembre de 2007. | Según Addendum F-003-1-1696, firmado el 11.05.2011, las partes acuerdan modificar el precio total a pagar es USD$ 2,213,540.25, el cual incluye el IGV de 18% . Este Contrato de Préstamo financiará hasta USD$ 1,304,687, el saldo será financiado con recursos del Contrato de Préstamo N° 2445/OC-PE. Según Addendum F-003-2-1696, firmado el 06.12.2011, las partes acuerdan modificar la forma de presentación de entregables, forma de pago y ampliar el plazo de consultoria a 647 días de iniciada la Consultoría. | OGIE
SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES |  | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
I-053-0-1696 | Evalaución Final del proyecto -Facilidad Sectorial Institucional para la Mejora de la Calidad de la Gestión y del Gasto Público. | 01 | Nuevos Soles | 36000 | 36000 | Alcides Miguel Velazco Gonzales | 90 días calendario contados a apartir del día siguiente de la suscripción del contrato (27.09.2011 ) | El BID otorgó la No Objeción a la contratación directa mediante comunicación fax N° 741/2007, recibida el 23 de febrero de 2007. Contrato en ejecución |  | Consultoria concluida, entregable final pendiente de pago. | UCPS
16 de enero de 2012
2026-07-28

## EUROPAN
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL IV TRIMESTRE DEL 2011
COMPARACIÓN DE PRECIOS
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONTRATISTA | FECHA ORDEN DE COMPRA O SERVICIO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES II | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
CP- N° 016-2011-UCPS | Adquisición de cuatro (04) pasajes aereos para asistir a Reuniones Técnicas con los equipos de las UE de Salud y del Gob. Regional con la finalidad de revisar mediante base de datos analiticas la programación de bienes y servicios 2012 elaborada en el aplicativo SIGA. | 04 | Dólares | 841.11 | 841.11 | Pro Peru Travel EIRL | 2011-10-21 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio pagado el 15.11.2011. | DGPP
- | Adquisición de un (01) pasaje aereo -Asistencia téncnica a la Región San Martin en el taller Programación Presupuestal de Salud 2012. | 01 | Dólares | 256.81 | 256.81 | Pro Peru Travel EIRL | 2011-11-23 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio pagado el 02.12.2011. | DGPP
- | Alquiler de local, alimentación y equipos para la realización del Taller de capacitación al personal de las UE que cuentan con convenios de apoyo presupuestario d elos dptos de Ayacucho, Apurimac, Huancavelica , Amazonas, Cajamarca y Huanuco en el uso de herramientas para el proceso de bases de datos a partir de información registrada en el SIGA. | 01 | Soles | 10564 | 10564 | Cartir Perú SRL | 2011-12-06 | No aplica la solicitud de No Objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El MIMDES, mediante Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, informó la declaratoria de desierto del proceso; asimismo mediante Oficio N° 029-2007/MIMDES-DGPDS-AT.BM remitió la documentación para reiniciar el proceso de selección. Esta pendiente el envió del informe técnico de software según lo dispuesto en la Ley N° 28612, a fin de proceder a reiniciar el proceso. | Cancelado durante el III Trimestre | Servicio pagado el 28.12.2011. | DGPP
16 de enero de 2012
2026-07-28

## KFW
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL IV TRIMESTRE DEL 2011
REMUNERACION MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL
NUMERO | PROCESO | CANTIDAD | MONEDA | MONTO |  | CONSULTOR | PLAZO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO
|  |  |  | REFERENCIAL | CONTRATO
F-001-0-KFW | Elaboración de una propuesta de plan integral para el manejo de vertimientos de los prestadores de servicios de saneamiento en cuencas priorizadas. | 01 | Dólares | 115239 | 115239 | Fichtner GmbH & Co.KG, Sucursal del Perú. | 173 días calendarios (contados a partir de la firma del contrato el 21 de julio de 2011) | La cooperación 10984 financia $134,468 del total del contrato. | Primer y Segundo entregable pendiente de presentación y pago. | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ( MVCS)
F-002-0-KFW | Elaboración de una propuesta de protocolo de Monitoreo de la calidad de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales. | 01 | Dólares | 42963 | 42963 | Fichtner GmbH & Co.KG, Sucursal del Perú. | 270 días calendarios (contados a partir de la firma del contrato el 21 de julio de 2011) | La cooperación 10984 financia $134,468 del total del contrato. | Informe Final ( ejercicio 2011 ) pendiente de presentación y pago. | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ( MVCS)
16 de enero de 2012
2026-07-28